**Introducere**

 Experienta acumulata in perioada anterioara de programare PNDR 2007-2013 ca si parteneri in cadrul GAL si constientizarea populatiei asupra abordarii LEADER la nivelul teritoriului ne-au convins ca aceasta reprezinta unul din punctele cheie pentru o dezvoltare locala specifica si cu impact. Ne dorim ca teritoriul acoperit de parteneriatul public privat “Platoul Mehedinti”, prin noua Strategie de Dezvoltare Locala sa se dezvolte echilibrat atat economic, cat si social, in concordanta cu nevoile locale. Este necesara promovarea dezvoltarii locale prin LEADER pentru promovarea de jos in sus a initiativelor si activitatilor de dezvoltare de catre comunitatile locale.

 Teritoriul parteneriatului public privat “Platoul Mehedinti”, cuprinde opt unitati administrativ teritoriale din judetul Mehedinti. Situatia actuala a teritoriului reflecta o capacitate de dezvoltare insuficient fructificata la nivel local, ce nu raspunde nevoilor locale, in special in ceea ce priveste colaborarea intre partenerii publici si privati. Exista o nevoie accentuata ca actorii locali sa fie mai bine informati si incurajati in legatura cu oportunitatea de a se implica intr-o mare masura in procesul de dezvoltare a propriei comunitati locale. Dezvoltarea comunităților este un proces pe termen lung, care presupune, în mod normal, atât resurse financiare, cât și parteneriate locale durabile, abordarea LEADER putand reprezenta solutia pentru dezvoltarea acestui teritoriu. Pentru a asigura dezvoltarea zonei, este necesară mobilizarea tuturor părților interesate (autorități locale, organizații și reprezentanți ai societății civile) și, implicit, formarea unui parteneriat solid între acestea.

 Rolul parteneriatului este foarte important in expunerea principalelor provocări de la nivel local, stabilirea priorităților, identificarea soluțiilor de dezvoltare și aplicarea de măsuri și a unei strategii integrate ce va incuraja promovarea de jos în sus a inițiativelor și activităților de dezvoltare, având ca punct de plecare nevoile şi potenţialul endogen, identificate la nivel local. Implementarea acestei strategii va asigura interconectarea actorilor locali, diseminarea cunoștințelor și noilor metode inovative şi animarea actorilor comunităţilor locale, lucruri esenţiale pentru un spaţiu rural activ. Nevoia de dezvoltare într-o manieră integrată și inovativă a problematicilor de importanță locală, de dezvoltare echilibrată a comunităților locale este vitală pentru accelerarea evoluţiei structurale a acestei comunități. De asemenea, nevoia întăririi capacitatii de gestionare locala trebuie sã fie sporitã, ca actorii interesați din zonele rurale sã fie mai bine informați și stimulați în legãturã cu posibilitatea de a se implica în mai mare mãsurã în procesul de dezvoltare a propriilor comunitãți locale. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea zonelor în care activează, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice bazata pe o strategie de dezvoltare locală coerenta, avand la baza nevoile locale.

 Strategia parteneriatului reprezentat de Asociatia Grup de Actiune Locala “Platoul Mehedinti” a fost conceputa în sensul valorificării punctelor forte sau „atuurilor” sociale, de mediu și economice ale comunității, vizand o abordare integrata și punand in prim plan acțiunile de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale, combinand soluții pentru problemele existente la nivelul comunităților locate reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

 In analiza situatiei curente a teritoriului au fost identificate o serie de probleme: populatie neinformata in privinta posibilitatilor de accesare a fondurilor nerambursabile, in privinta dezvoltarii de proiecte in scopul valorificarii potentialului existent, existenta unui numar mare de ferme mici de semi-subzistenta necompetitive, slaba diversificare a activitatilor economice non-agricole, tendinta de imbatranire a populatie din teritoriu, lipsa structurilor asociative la nivelul micilor fermieri, lipsa de initiativa a micilor intreprinzatori, starea proasta a infrastructurii fizice, nivel de calitate scazut in furnizarea serviciilor de baza, lipsa actiunilor de protejare si conservare a patrimoniului natural si cultural etc. Totodata, se resimte puternic lipsa implicarii populatiei in rezolvarea problemelor comunitatii si in dezvoltarea acesteia precum si lipsa comunicarii si a colaborarii intre partenerii publici si cei privati.

Procesul de elaborare a strategiei in cadrul caruia parteneriatul Platoul Mehedinti a beneficiat de sprijinul pregatitor oferit in cadrul Sub-Masurii 19.1 a oferit posibilitatea actorilor locali de a interactiona, de a se informa si de a se implica in procesul de dezvoltare a propriei comunitati. Intalnirile de animare si de consultare desfasurate au contribuit, nu doar la cresterea capacitatii de colaborare de la nivel local, ci si la realizarea unei analize corecte a situatiei teritoriului, aceasta reprezentand una din premisele elaborarii unei strategii de dezvoltare coerente, avand la baza nevoile locale.

Intalnirile de animare si de consultare desfasurate au contribuit, nu doar la cresterea capacitatii de colaborare de la nivel local, ci si la realizarea unei analize corecte a situatiei teritoriului, aceasta reprezentand una din premisele elaborarii unei strategii de dezvoltare locala coerente.

 Teritoriul parteneriatul Platoul Mehedinti detine avantaje ce pot fi valorificate pentru a forma un parteneriat solid si a transforma unitar aceste comunitati in baza unei strategii inovative si integrate, proiectata în funcție de realitațile contextului local prin adaptarea deciziilor la nevoile variate ale zonei.

 In afara crearii unei “instrument”de cooperare între autorităţile publice şi organizaţiile din cadrul sectorului privat, incurajand implicarea reala a cetatenilor in deciziile strategice ce vor influenta comunitatea pe termen lung, abordarea LEADER a dovedit o contributie clara in sporirea dezvoltarii economice si sociale a zonelor acoperite prin realizarea de proiecte de dezvoltarea locală ponind de la potentialul local.

 Obiectivul principal asumat de catre parteneriatul Platoul Mehedinti vizeaza dezvoltarea durabila a zonei prin imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin sustinerea dezvoltarii infrastructurii de baza, imbunătățirea serviciilor publice locale, imbunatatirea infrastructurii sociale, accesibilizarea serviciilor medicale, educationale si de asistenta socială, conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale, dezvoltarea turistica a zonei, incurajarea asocierii si cooperarii prin crearea si promovarea lanțuri scurte de aprovizionare, cresterea competitivitatii fermelor mici si imbunatatirea managementului exploatatiilor existente, diversificarea economiei locale prin incurajarea activitatilor non-agricole, revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale, crearea de locuri de munca, cresterea atractivitatii teritoriului GAL, reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială etc.

 Parteneriatul Platoul Mehedinti isi exprima intentia de a dezvolta actiuni de cooperare. Proiectul de cooperare va fi finantat prin masura 19.3 si va contribui la obiectivele SDL prin identificarea si utilizarea de metode pentru a extinde experienţele locale pentru îmbunătăţirea strategiei locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face schimb de experienţă și de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătăţirea lor.

 Prin instrumentarea strategiei de dezvoltare, teritoriul Platoul Mehedinti se va putea inscrie in noua abordare a dezvoltarii satului european, o abordare prin care se incurajeaza intoarcerea si stabilirea tinerilor in teritoriul LEADER si dezvoltarea economica, sociala si culturala a acestuia.

# CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite – analiza diagnostic.

**LOCALIZARE.** Teritoriul GAL Platoul Mehedinti este situat in partea de Nord – Est a judetului Mehedinti, fiind compus din 8 comune: Breznita Ocol, Ilovita, Ciresu, Godeanu, Podeni, Balta, Isverna si Obarsia Closani. Teritoriul GAL se afla in apropierea centrelor urbane, in partea de sud fiind localizat Municipiul Drobeta Turnu Severin, la o distanta de 6.2 km fata de cea mai apropiata comuna a teritoriului GAL (comuna Breznita Ocol), accesul realizandu-se prin **DJ607B**. In partea de SUD-VEST a teritoriului GAL este localizat Municipiul Orsova, acesta aflandu-se la distanta de 9.8 km fata de cea mai apropiata comuna din teritoriul GAL, respectiv Ilovita, accesul realizandu-se prin **DJ607C**. In partea de NORD-EST a teritoriului GAL, la o distanta de 15.5km de teritoriul GAL se afla orasul Baia de Arama, accesul realizandu-se prin DN67D, distanta masurata fata de cea mai apropiata comuna a GAL, respective Obarsia Closani. **Relief.** Teritoriul GAL in suprafata de 662 km2 este definit de o individualitate geografica sustinuta de o perfecta imbinare a caracteristicilor de deal si munte, majoritatea zonei desfasurandu-se pe treapta de mijloc a judetului Mehedinti (treapta joasa a muntilor Mehedinti) cu inaltimi intre 300 si 833m. Podisul Mehedinti care acopera aproape tot tinutul poate fi asemuit muntilor, cu care se aseamana din punct de vedere litologic (sisturi cristaline si calcare mezozoice), al aspectelor de relief(vai stramte si chei) si prin prezenta pesterilor si fragmentarii tectonice in acelasi timp, dar poate, de asemenea asemuit dealurilor prin inaltimi joase si culmi netede. Aria teritoriului este caracterizata de o zona deluroasa cu inaltimi joase si domoale, dispuse in doua fasii principale, paralele intre ele. Chiar daca straturile de calcar ocupa numai 5% din suprafata totala, acestea au general numeroase si variate fenomene carstice care dau faima Platoului Mehedinti. **Hidrografie.** La nivelul GAL, resursele de apa sunt reprezentate de o retea de rauri cu caracter permanent si intermitent. Raul Topolnita este cel mai important curs de apa din intreaga zona a Podisului Mehedinti, strabatand aproape tot Podisul Mehedinti si se varsa in Dunarea in vestul localitatii Simian, in dreptul insulei Ostrovul Simian, primind o serie de afluenti. **4. Resursele naturale si turism.** Resursele naturale de care beneficiaza teritoriul sunt reprezentate de diversele forme de relief si de bogatul fond funciar: munti, rauri, pesteri, paduri, pasuni, teren arabil. Cele mai reprezentative resurse naturale ale teritoriului sunt numeroasele formatiuni carstice din teritoriu: Complexul Carstic Topolnita, cuprins intr-o rezervatie de 50ha, pe care se intalnesc numeroase forme carstice de mare originalitate, Pestera Topolnita, Pestera Balta in lungime de 600m, Pestera Curecea – in lungime de 2.200 m, cu concretiuni calcaroase, Pestera Isverna, Pestera lui Epuran cuprinsa intr-o rezervatie naturala in suprafata de 50ha, cu o lungime de 3.5 km, punctul fosilier Bahna-Varciorova – rezervatie naturala cu flora specifica cuprinzand peste 100 specii rare. GAL Platoul Mehedinti cuprinde 7 localitati care sunt recunoscute ca zone de tip HNV: Balta, Ciresu, Godeanu, Ilovita, Isverna, Obarsia Closani, Podeni. Pe teritoriu GAL se regasesc trei situri Natura 2000: Platoul Mehedinti ROSCI0198, Portile de Fier ROSCI0206, Domogled - Valea Cernei ROSCI0069 ce cuprind teritorii din toate localitatile componente GAL. Potentialul turistic al teritoriului este dat de monumentele naturale ale teritoriului, dar si de patrimoniul arhitectural si cultural. Patrimoniul cultural include 59 de monumente istorice clasificate cf. Ministerului Culturii: biserici, asezari, situri arheologice, case traditionale etc. Patrimoniului construit i se adauga un bogat patrimoniu imaterial format din traditii si obiceiuri locale, mestesuguri artizanale ce pot fi utilizate pentru promovarea turistica a zonei. Se impun investitii in punerea in valoare a mostenirii culturale si in crearea de infrastructura turistica si de agrement la nivelul teritoriului pentru cresterea atractivitati zonei, actiuni sustinute prin masura **M3/6B**. In spiritul ideii de dezvoltare durabilă a zonei, prin masurile incluse in SDL vor fi sprijinite si puse in valoare asezările rurale din acest mediu natural unic, precum si monumentele de arhitectura tradițională (locuințe, troițe, biserici de lemn, mori de apă etc.) prin raportarea acestora la patrimoniul natural. **Clima.** Teritoriul GAL Platoul Mehedinti este situat intr-un climat temperat-continental cu influente submediteraneene. Temperatura medie anuala este cuprinsă intre 8-10°C, mai ridicata în sud, înscriindu-se în zonele cu cele mai ridicate valori de temperature din tara. Precipitațiile însumează 700-800mm anual, valorile mai scazute inregistrandu-se in partea de sud a teritoriului GAL, spre podisul Getic. Vanturile specifice sunt Austrul si fenomenele de Foehn. **Soluri.** In cuprinsul acestei unitati geografice predomina solurile cenusii si solurile brun-roscate, ce fac parte din categoria celor argiluiluviale, numite argiluvisoluri. **Flora si fauna.** Vegetatia naturala se inscrie in zona padurilor de foiase, existand o alternanta a gorunetelor cu fagetele. Sunt prezente si specii de influenta submediteraneana, cu tufisuri alcatuite din elemente termofile: liliacul salbatic, carpinita, mojdreanul. In ceea ce priveste fauna, predomina speciile caracteristice padurii de foioase: mistretul, viezurele si unele animale de prada ca lupul, vulpea. Se remarca prezenta unor elemente termofile mediteraneene: scorpionul, vipera cu corn, broasca testoasa. **Infrastructura.** Calitatea drumurilor, a retelelor de apa potabile, a accesului la retele de canalizare este deficitara, existand localitati care nu dispun de sisteme de alimentare cu apa curenta sau retele de canalizare (conform datelor INS la nivelul anului 2014 in teritoriul GAL se regaseau 38,80 km de retea de distributie a apei potabile si 2,60 km de retea de canalizare). Este nevoie de locuri de joaca pentru copii, de facilitati recreationale si sportive, de piete agroalimentare si de servicii publice de calitate.**Educatie.**Infrastructura scolara este prezenta in toate localitatile din teritoriu, insa aceasta acopera doar ciclul primar si gimnazial. La nivelul judetului Mehedinti sunt inregistrate un numar de 110 unitati scolare, din totalul acestor unitati, pe raza teritoriului GAL sunt inregistrate conform datelor oficiale de la INS un numar total de 8 unitati scolare in anul 2014, inregistrandu-se o scadere considerabila comparativ cu anul 1992 cand pe raza teritoriului GAL se inregistrau un numar de 47 unitati scoale si anul 2010 cand numarul unitatilor scolare la nivelul GAL inregistra un numar de 43. Scaderea numarului unitatilor scolare este cauzata de faptul ca populatia tanara s-a reorientat catre orase, in cautarea unor conditii mai bune de invatamant si a unor posibilitati de angajare. Educatia la nivelul teritoriului GAL este caracterizata si de faptul ca populatiei scolara prezinta un trend descendent, identificat si la nivelul judetean, unde se inregistrau 43552 persoane pe diferite niveluri de educatie in anul 2014, comparativ cu 2013 – 44224, 2010 – 49171 . La nivelul teritoriului GAL, indicele de scadere al populatiei este similar cu cel din judet, in anul 2014, populatia scolara avan un numar de 970 persoane, in scadere fata de anul 2013 cand numarul populatiei scolare era de 1002 persoane si 2010 cand inregistra o valoare de 1115 persoane. Personalul didactic la nivelul teritoriului GAL este reprezentat de un numar de 102 persoane in anul 2014, iar la nivelul judetului Mehedinti, personalul didactic reprezinta un numar de 2977 persoane. **Medical.** Unitatile sanitare existente la nivelul GAL sunt reprezentate in principal de cabinetele medicale de familie proprietate publica, calitatea acestora inregistrand o diferenta considerabila fata de cele din mediul urban, dotarea cu echipamente este precara, iar trendul serviciilor medicale este de a deveni tot mai dependente de echipamente medicale performante. Pe raza teritoriului sunt inregistrate un numar de 7 cabinete medicale de familie - proprietate publica, 1 cabinet medical de specialitate si 2 puncte farmaceutice, deservite de 6 medici. Se poate concluziona ca numarul punctelor medicale este insuficient, acestea sunt slab dotate tehnologic, impunandu-se modernizarea acestora, inclusiv prin modernizarea cladirilor existente si achizitionarea de echipamente performante. In zona nu exista unitati de infrastructura sociala: nu exista crese, unitati afterschool, cantine sociale, centre de pregatire/reintegrare profesionala, centre pentru ajutorarea persoanelor defavorizate etc. Prin SDL (**M4/6B**) se urmareste imbunatatirea infrastructurii sociale, dezvoltarea socio-economica si combaterea excluziunii sociale. **Structura fondului funciar.** La nivelul anului 2014, cea mai mare parte a fondului funciar intră in categoria terenului neagricol (33694 ha –52,54%), in cadrul acestei categorii remarcandu-se padurile si vegetatia forestiera ce reprezinta 84,77% din totalul terenului neagricol. Terenurile agricole reprezinta 47,76% ocupand 30442 ha. Din totalul terenului agricol, aproximativ jumătate este ocupat de pasuni (15973ha – 52,47%). Un procent de 34,74% din suprafaţa terenului agricol este reprezentat de teren arabil, 9,79 % de fanete, 1,41% de livezi şi pepiniere pomicole si 1,59% de vii si pepiniere viticole. Paşunile şi fâneţele sunt importante din punct de vedere economic in mod indirect prin producţia realizată in sectorul animalier. Cconform datelor statistice de la RGA din anul 2010, exista un numar de 6898 exploatatii agricole, reprezentand 8,91% din totalul exploatatiilor agricole existente la nivelul judetului Mehedinti. In cadrul celor 6898 exploatatii, sunt identificate un numar de 4272 exploatatii agricole mixte, acestea reprezentand 61,93% din totalul exploatatiilor agricole existente la nivelul teritoriului GAL si doar 8,00% din totalul exploatatiilor agricole care utilizeaza si efective de animale inregistrate la nivelul judetului Mehedinti. Ponderea exploatatiilor agricole care utilizeaza numai suprafata agricola, reprezinta 36,76% din totalul exploatatiilor agricole de la nivelul teritoriului GAL, acestea sunt in numar de 2536, raportandu-ne si la numarul exploatatiilor agricole care utilizeaza numai suprafata agricola la nivelul judetului Mehedinti, aceastea au o pondere de 12,29%. Exploatatiile agricole numai cu efective de animale sunt in numar de 90 exploatatii, ponderea acestora in total exploatatii agicole la nivelul teritoriului este de 1,30%, raportat la numarul exploatatiilor agricole numai cu efective de animale din judetul Mehedinti, ponderea acestora find de 2.69%. Ponderea exploatatiilor agricole care detin o suprafata agricola pana in 5ha reprezinta 81,94% din totalul exploatatiilor, acestea insumand 5579 exploatatii din totalul de 6808 exploatatii existente la nivelul GAL. La nivelul judetului Mehedinti, ponderea acestora inregistreaza o valoarea similara, procentul reprezentat de exploatatiile agricole pana in 5 ha la nivelul judetului Mehedinti este de 87.60%, unde se inregistreaza un numar de 64863 exploatatii pana in 5ha din totalul de 74038 exploatatii existente in judet. Se poate concluziona ca numarul fermelor mici, de semisubzistenta, slab dezvoltate si neproductive este foarte mare, acestea nefiind orientate catre piata, utilizand in cea mai mare parte productia pentru consumul propriu, acestea nerealizand venituri monetare pentru populatia GAL, lucru esential in dezvoltarea teritoriului care traieste din productia proprie si ajutorul social. Prin masura **M1/2A** se va incuraja cresterea competitivitatii fermelor mici, imbunatatirea managementului exploatatiilor, precum si la diversificarea productiei agricole. Analizand modul de gestionare al exploatatiilor, se poate observa ca majoritatea covarsitoare a suprafetelor se exploateaza in regim individual, cu un grad de asociere foarte redus. GAL va incuraja prin masura **M5/3A** infiintarea si cooperarea la nivel local precum si crearea de lanturi scurte de aprovizionare in vederea adaptarii la cerintele pietei. Comasarea va permite un acces mai bun si o mai bună eficiență a utilajelor, imbunătățirea opțiunilor de producție ale exploatației si managementului, va contribui la o piață funciară operațională si va imbunătăți viabilitatea generală a exploatațiilor. Animalele inregistrate in exploatatii, conform RGA 2010, era format din: 4589 bovine, 13195 ovine, 3918 caprine, 4614 porcine, 50501 pasari, 840 cabaline, 4777 familii de albine. Realizand o comparatie a ponderii animalelor inregistrate in teritoriul GAL fata de judetul Mehedinti, putem concluziona ca numarul bovinelor inregistrate in GAL ocupa 16.92% din totalul bovinelor inregistrate in judet, respective 4589 bovine in GAL si 27127 bovine in judet. Ovinele inregistrate in teritoriul GAL reprezinta 13.47% din totalul ovinelor inregistrate la nivel de judet, respective 13195 ovine in GAL fata de 97943 ovine in judet. Caprinele inregistrate in GAL reprezinta 7.73% din totalul caprinelor inregistrate in judet, respectiv 3918 caprine in teritoriul GAL si 50705 in judet. Numarul de porcine inregistrat in teritoriul GAL reprezinta 5.18% din numar total de porcine inregistrate la nivel de judet, respectiv 4614 porcine in GAL din totalul de 89031 porcine inregistrate in judetul Mehedinti. Pasarile inregistrate in teritoriul GAL ocupa un procent de 4.56% din numarul total de pasari inregistrate la nivel de judet, respectiv 50501 pasari in GAL comparative cu 1107845 pasari inregistrate in judet. Ponderea numarului de cabaline inregistrate la nivelul GAL a reprezentat 7.08% din numarul total de cabaline inregistrate in judet, acestea insumand 840 cabaline in GAL din cele 11862 cabaline inregistrate in judet. Numarul familiilor de albine a avut o pondere de 14.17% din numarul total de familii de albine inregistrate la nivel de judet, numarul acestora a fost de 4777 din totalul de 33708 familii de albine inregistrate la nivel de judet. In urma comparatiei cu structura sectorului zootehnic a judetului Mehedinti, putem trage concluzia ca la nivel de GAL, bovinele ocupa ponderea cea mai mare comparativ cu judetul Mehedinti, respective 16.92%, urmata de ponderea de 14.17% inregistrata de familiile de albine din totalul familiilor de albine din judet si 13.47% ponderea ovinelor din numarul total de ovine inregistrate in judetul Mehedinti. Exploatatiile agricole existente in teritoriul GAL sunt conduse 6867 sefi de exploatatii, pregatirea sefului exploatatiei se poate reflecta in productivitatea si calitatea produselor realizate la nivelul teritoriului GAL, unde ponderea cea mai mare o au sefii de exploatatie doar cu experienta practica, acestia sunt in numar de 6767 din totalul de 6867 sefi de exploatatie, ocupand o pondere covarsitoare de 98.54%. Sunt 88 de sefii de exploatatie cu pregatire de baza identificati, reprezentand 1.28% din numarul total, iar sefii de exploatatie cu pregatire completa sunt in numar de 12, ocupand un procent de 0.17%. Prin comparatie cu situatia existenta in judet, unde sefii de exploatatie doar cu experienta practica reprezinta 97.98% din totalul de 76958 existenti in judet, iar cei cu pregatire de baza si completa ocupa o pondere nesemnificativa, 1.71% cei cu pregatire de baza si 0.30% cei cu pregatire completa, se poate concluziona ca problema pregatirii in domeniul agricol nu este specifica doar teritoriului GAL, procentele sunt similare in comparatie cu cele inregistrate in judet, de unde rezulta ca sefii de exploatatie din Romania au nevoie de instruire, lucru esential pentru a putea realiza o agricultura competitiva, atat din punct de vedere al calitatii si cantitatii produselor agricole cat si din punct de vedere al politicilor de management si marketing. Populaţia stabilă GAL era de 11451 loc., ca un grup omogen atat etnic cat si confesional, intr-o majoritate covarsitoare fiind vorba de romani, de religie ortodoxa. In teritoriu, minoritatile rome se regasesc in Breznita-Ocol cu 40 persoane de etnie roma, Isverna cu 8 persoane si Ciresu cu 4 persoane reprezentand 0,45% din totalul populatiei GAL, ponderea populatiei de etnie roma fiind nesemnificativa la nivelul teritoriului, celelate minoritati neregasindu-se in structura populatiei analizate. Conform RPL 2011, pe teritoriul GAL au fost inregistrate un numar de 11451 persoane, suprafata teritoriului fiind de 662 km2, din cele doua rezultand o densitate de 17.3 loc/km2, cea mai mare denistate inregistrandu-se in Beznita-Ocol de 40.79 loc/km2, cea mai mica densitate inregistrandu-se in Balta de 9.1 loc/km2. Analizand situatia populatiei incepand cu anul 2011, se constata un spor natural negativ pe toata perioada de analiza, in anul 2011 comparand numarul persoanelor nascuti vii – 83 si numarul decedatilor – 246, rezulta un spor natural negativ de 163, valoare ingrijoratoare pentru viitorul teritoriului GAL, concretizata intr-o depopularizare a teritoriului. Sporul natural a inregistrat o valoare negativa si in anul 2012 cand diferenta dintre numarul celor nascuti vii si decedati a fost de 104 persoane. In anul 2013 sportul natural a fost negativ, diferenta a fost aproape identica cu cea inregistrata in 2012, sporul natural negativ fiind de 106. In anul 2014, conform datelor statistice, sporul natural si-a mentinut valoarea negativa, diferenta intre cei nascuti vii si cei decedati s-a marit, ajungand la un sport natual negativ de 144 persoane. (IDUL) inregistreaza in teritoriul GAL o valoare medie de 44.80, astfel, zona cea mai saraca din teritoriul GAL fiind Balta, unde IDUL are o valoare de 33.63, urmat de Godeanu in care IDUL are o valoare de 38.75. Cea mai mare valoare pe care IDUL o inregistreaza in teritoriul GAL se afla in Beznita-Ocol unde IDUL este de 55.94 si Obarsia-Closani unde IDUL inregistreaza 52.89. Din cele 8 localitati, in 7 se inregistreaza valori ale IDU mai mici de 55, singura localitate ce depaseste acest prag fiind Breznita Ocol.Profilul economic al zonei este pronunţat agro-zootehnic, caracterul primar al economiei fiind poate ceva mai puternic evidenţiat decât cel ocupaţional. In anul 2014 erau active din punct de vedere juridic 109 intreprinderi avand un numar mediu de salariati de 549. Populaţia activă din punct de vedere economic (toate persoanele care furnizează forţă de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii) se situa la 5883 persoane in anul 2011, conform RPL. Comparand situatia numarului de salariati cu numarul de someri inregistrati in teritoriu, se poate constata ca teritoriul are nevoie de investitii in toate domeniile de activitate. Prin masurile de dezvoltare propuse de SDL se vizeaza atat investitii in infrastructura cat si sporirea numarului de intreprinderi mici si mijlocii care vor genera noi locuri de munca, produse si servicii pentru populatia din mediul rural. Prin cele prezentate se impune o finantare a acestor tipuri de intreprinderii, teritoriul are nevoie de noi locuri de munca deoarece diferenta dintre numarul persoanelor salariate si cel al somerilor este scazut, rezultand un grad de dependenta ridicat al somerilor fata de salariati. Realizand o comparatie a ultimilor ani la nivelul GAL, se poate constata ca in anul 2011 pe raza teritoriului GAL erau inregistrati un numar de 571 salariati si 398 someri, rezultand un raport de 0.70 someri la un angajat, in anul 2012 raportul dintre numarul de someri si cel al angajatilor a crescut, ajungand la 0.86 someri la un angajat, numarul acestora a fost de 563 angajati si 483 someri. In anul 2013 raportul a inregistrat o usoara scadere, aceasta a fost de 0.81 someri la un angajat, respectiv 590 angajati si 476 someri. In anul 2014 se inregistreaza o imbunatatire a raportului, numarul angajatilor a fost de 549 si cel al somerilor de 339, rezultand un raport de 0.62 someri la un angajat. Avand in vedere ca populatia GAL depinde in principal de activitatile agricole, existand oportunitati foarte scazute de angajare in teritoriu, in special in sectorul non – agricol, este necesara incurajarea sectorului non-agricol. Sustinerea dezvoltarii afacerilor non-agricole prin intermediul masurii **M2/6A** va contribui la diversificarea economiei locale, revitalizarea mestesugurilor traditionale, la crearea de noi locuri de muncă si creterea atractivitatii zonei. Referitor la piramida varstelor se inregistreaza valori apropiate din punct de vedere al sexelor, in anul 2011, cel feminin fiind majoritar.

**Capitolul III Analiza SWOT**

TERITORIUL

|  |  |
| --- | --- |
| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| * Zona omogena dpdv al reliefului**;**
* Relieful colinar şi clima temperată sunt propice locuirii și dezvoltarii economice**;**
* Suprafete extinse de pasuni (52,47% din suprafata agricola) propice pentru cresterea animalelor**;**
* Existenta in proximitatea GAL a unor importante centre economice urbane: Drobeta Turnu Severin, Orsova, Baia de Arama**;**
* Prezenţa în teritoriu a unui drumu naţional important(DN67D), dar si a numeroase drumuri judetene si comunale**;**
* Existenta unui potential turistic ridicat oferit de numeroasele atractii turistice;
* Patrimoniu cultural reprezentat de situri arheologice, monumente istorice, lacasuri de cult**;**
* Resurse naturale importante (pasuni, paduri, teren agricol);
* Lipsa factori majori de poluare a mediului inconjurator;
* Prezenta a trei situri Natura 2000 ce cuprind teritorii din toate localitatile componente GAL;
* 7 localitati component GAL sunt recunoscute ca zone de tip HNV:
 | * Infrastructura rurala de baza slab dezvoltata (drumuri, alimentare cu apa, canalizare etc)
* Starea foarte proasta a drumurilor din teritoriu şi degradarea continuă a acestora;
* Infrastructura medicala precara;
* Infrastructura sociala inexistenta;
* Densitatea populatiei este scazuta;
* Degradarea accentuata a majoritatii monumentelor istorice din teritoriu GAL;
* Calitatea scazuta a serviciilor publice;
* Sistem deficitar de colectare si depozitare a deseurilor;
* Terenurile agricole se confrunta cu constrangeri naturale;
* Lipsa resurselor financiare pentru cofinantarea proiectelor;
* Slaba cooperare intre agricultori pentru dezvoltare;
* Lipsa pietelor pentru producatorii locali;
* Lipsa politicilor privind economisirea si conservarea energiei si utilizarea insuficienta a resurselor neconvenționale’
* Lipsa infrastructurii turistice de cazare;
* Lipsa promovarii zonei drept destinatie turistica;
 |
| **OPORTUNITATI** | AMENINTARI |
| * Dezvoltarea turismului prin punerea in valoare a potentialului turistic al zonei;
* Posibilităţi de valorificare a ocupatiiilor traditionale ale zonei (agricultura, cresterea animalelor) prin dezvoltarea agroturismului;
* Posibilităţi de dezvoltare a teritoriului, prin constituirea Grupurilor de Acţiune Locală şi astfel, facilitarea accesului la finantare a micilor întreprinzatori;
* Posibilităţi de dezvoltare a zonelor sărace prin accesarea altor fondurilor europene şi a fondurilor finanţate de bugetul de stat;
* Existenta unor SDL locale, judetene si regionale;
* Incurajarea micilor producatori in a forma asocieri prin facilitatile de finantare la nivel national si european;
* Localizare în apropierea oraşului Drobeta Turnu Severin faciliteaza accesul locuitorilor la mari pieţe de desfacere;
* Dezvoltarea de actiuni de promovare si constientizare a patrimoniului cultural, arhitectural, etc.;
* Posibilitati de valorificare a resturilor vegetale;
* Posibilitati de utilizare a ingrasamintelor naturale provenite din gunoiul de grajd;
* Stimularea tinerilor pentru reintoarcerea la sat.
 | * Slaba valorificare a patrimoniului cultural si arhitectural;
* Degradarea accentuata a unor sectoare de drum ce determina in perioadele cu vreme nefavorabila izolarea unor comunitati.
* Incidenta ridicata a dezastrelor naturale (alunecari de teren, inundatii).
* Capacitatea redusa de interventie a autoritatilor in cazul situatiilor de urgenta;
* Lipsa fondurilor, ceea ce genereaza o dificultate in accesarea surselor de finantare nerambursabila (solicitantii nu pot realiza studii de fezabilitate, nu pot acoperi partea de contributie proprie si de cheltuieli neeligibile);
* Nivel redus de implicare a oamenilor pentru dezvoltarea teritoriului lor;
* Despaduririle necontrolate pot avea implicatii in generarea alunecarilor de teren;
* Slaba utilizare a surselor de energie regenerabila.
 |

POPULAŢIA

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE TARI** | **PUNCTE SLABE** |
| * Omogenitatea populatiei in ceea ce priveste componenta etnica;
* Forta de munca disponibila la costuri reduse;
* Distributie echilibrata a populatie pe sexe;
* Spirit antreprenorial dezvoltat al populatiei;
* Existenta unei bogate vetre de traditii si obiceiuri;
* Existenta mestesugarilor si a persoanelor care au dobandit experienta pe alte cai decat cele formale;
* Rata divortialitatii cu o tentinta de scadere ajungand la 1 divort in anul 2014;
* Interes in oficializarea cunostintelor dobandite prin cai nonformale, adica prin absolvirea de cursuri in vederea eliberarii unei diplome de calificare, etc.
 | * Nivelul scazut de trai pentru majoritatea populației (acces redus la utilitati si servicii);
* Tendinta de scadere a populatiei;
* Grad ridicat de saracie si venituri mici;
* Rata natalitatii scazuta, rata mortalitatii cu valori duble fata de natalitate determina un spor natural negativ;
* Procent mai ridicat al persoanelor de peste 65 ani (22,18 %) in comparatie cu cel al tinerilor (19,08%);
* Rata a nuptialitatii relativ constanta(numar mediu de 36 casatorii in perioada 2011-2014 );
* Indicele de imbatranire al populatiei ridicat;
* Migrarea forţei de muncă active în străinătate;
* Indicele dezvoltarii umane mediu este destul de scazut (44,80);
* Populatie ocupata in principal in sectorul agrozootehnic(69,36%);
* Procent redus al populatie ocupata in sectoare de servicii si productie(30,64%);
* Lipsa unor programe educationale si de formare profesională continuă pentru calificarea/recalificarea în anumite meserii/ocupatii;
 |
| **OPORTUNITATI** | AMENINTARI |
| * Cresterea gradului de calificare prin accesul la formare profesionala;
* Integrarea, reintegrarea, consilierea sociala, facilitarea accesului pe piata muncii;
* Promovarea, prin masuri specifice a tinerilor si categoriilor defavorizate;
* Noile tendinte sociale si culturale de reintoarcere in locurile natale, pentru a locui sau pentru petrecerea timpului liber;
* Facilitatea accesului la informatii prin posibilitatile de organizare în zona a unor cursuri de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe;
* Posibilitatea de creştere a numarului de locuri de muncă (şi implicit a populaţiei active) prin facilitatea accesului la finanţare a microîntreprinderilor;
* Stimularea revenirii în tară a persoanelor plecate;
* Includerea colectivelor defavorizate în viaţa activă şi integrarea acestora în politici teritoriale coerente pe termen mediu şi lung;
* Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii;
* Implicarea unor ONG-uri in rezolvarea problemelor sociale;
* Diversificarea economiei locale poate duce creşterea populaţiei stabile.
 | * Politici defavorizante la nivelul zonei în ceea ce priveşte comunitatile mici;
* Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei, ceea ce va duce la cresterea nevoilor în domeniul asistenţei sociale si a serviciilor de sănătate;
* Pierderea tinerilor datorită condițiilor socio-economice precare si a lipsei de perspectivă si de încredere într-o schimbare pozitivă;
* Numarul scazut al investitiilor si al locurilor de munca create;
* Creşterea ponderii muncii la negru cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale;
* Migrarea parintilor in strainatate care are efect negativ asupra educatiei copiilor ramasi acasa singuri;
* Lipsa interesului din partea tinerilor pentru specializarea in domenii traditionale: agricole, zootehnic, mestesugaresti etc.
 |

ACTIVITATI ECONOMICE

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE TARI** | **PUNCTE SLABE** |
| * Rata de dependenta economica, adica raportul dintre populatia inactiva si cea activa, inregistreaza o medie de 946,45 persoane inactive la 1.000 persoane active.
* Existenta unui numar destul de ridicat de intreprinderi active(109);
* Practicarea unui numar insemnat de activitati economice: agricultură, creșterea animalelor, silvicultură, comerț, prestări servicii, construcții, transport persoane și de mărfuri, producție din exploatare agregate naturale, producție confecții, activitati turistice, exploatarea si prelucrarea lemnului, brutărie, croitorie;
* Sector zootehnic dezvoltat: pasari, porcine, ovine, bovine, albine;
* Utilizarea redusa a pesticidelor si ingrasamintelor chimice in agricultura;
* Existenta initiaţivei economice la nivel local;
* Forţa de muncă ridicată şi relativ ieftina în comparaţie cu zonele invecinate;
* Existenţa, la nivel local, a micilor meseriaşi autorizaţi în lucrari de zidarie, comert, croitorie;
* Exista o bogata experienta in domeniul cresteriii animalelor si a pomiculturii in special in randul persoanelor mai in varsta;
 | * Rata de activitate a populatiei ramane redusa, in conditiile in care in teritoriu lipsesc investitiile majore generatoare de locuri de munca (54,86%);
* Rata de ocupare a populatiei, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic este de 50,72%.
* Slaba diversificare a economiei locale: majoritatea localitatilor componente au intreprinderi active concentrate doar in cateva din sectoarele economiei nationale;
* Concentrarea intreprinderilor doar in cateva dintre localitatile GAL;
* Lipsa unor centre de consultanta pentru consilierea start-up-urilor ;
* Grad ridicat de faramitare a terenurilor agricole ceea ce conduce la practicarea unei agriculturi necompetitive din punct de vedere economic.
* Tehnologizare redusa a agriculturii: parc agricol uzat fizic si moral.
* Nivelul redus de asociativitate al micilor producatori agricoli;
* Lipsa unor centre de colectare a produselor agricole, precum si a lanturilor productie- procesare– comercializare prin care este adaugata plus valoare produselor;
* Posibilitati reduse de comercializare si procesare a produselor agricole;
* Lipsa unor branduri locale;
* Producţie agricolă de subzistenţă în cele mai multe gospodării;
* Existenţa unor suprafeţe agricole si pomicole necultivate;
* Adaptarea mai lentă a populaţiei mature/ vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general, si la fenomenul mobilităţii ş reconversiei profesionale, în special;
* Oferta relativ scazuta de posibilitati de petrecere a timpului liber;
* Slaba promovare turistica a zonei.
 |
| **OPORTUNITTI** | AMENINTARI |
| * Posilitati de certificare a marcilor de origine;
* Potential de dezvoltare a sectorului turistic, si de punere in valoare a atractiilor turistice;
* Existenţa unor elemente care se pot transforma în brand local şi pot contribui la dezvoltarea economică a microregiunii: vinurile;
* Posibilitati de dezvoltare a agroturismului;
* Conditii favoarabile de obtinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate in conditii avantajoase;
* Preferinta din ce in ce mai mare a consumatorilor pentru produse traditionale;
* Interesul crescut in special al turistilor straini pentru traditiile locale si pentru achizitionarea produselor traditionale locale.
 | * Comportament de consum care nu pune accent pe calitate;
* Costuri mari de productie a produselor traditionale;
* Competitie in crestere pentru piata de produse agroalimentare la nivelul Uniunii Europene;
* Dificultati in obtinerea certificatelor de marci de origine, datorita reticentei la asociere a producatorilor agricoli si alimentari;
* Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
* Instabilitatea legislativa in domeniul fiscal.
 |

ORGANIZARE SOCIALA SI INSTITUTIONALA

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE TARI** | **PUNCTE SLABE** |
| * Administratie publica locala deschisa si receptiva;
* Pastrarea traditiilor si mestesugurilor din generatie in generatie;
* o parte din UAT-urile membre GAL a inregistrat performante deosebite in accesarea finantarilor nerambursabile din diferite programe aferente perioadei de programare 2007- 2013;
* Existenta in fiecare comuna a unui dispensar in care isi desfasoara activitatea un medic de familie;
* Existenta de camine culturale in toate localitatile;
* Existenta unei unitati scolare in fiecare UAT;
* Există sărbatori cu specific local ( zilele comunei, festivaluri folclorice);
* Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor stravechi (obiceiuri legate de nastere, de casatorie, obiceiuri funerare, obiceiuri legate de sărbatorile de iarna si de sarbatorile pascale);
* Existenta Asociatiilor de Dezvoltare Comunitara intre diferiti membrii ai parteneriatului;
 | * Standarde scazute in furnizarea serviciilor de baza populatiei;
* Lipsa conditiilor moderne de desfasurare a procesului educational in cadrul unitatilor scolare;
* Lipsa centrelor de ingrijire si asistenta pentru adulti;
* Lipsa centrelor aferschool si a creselor sau a centrelor sociale destinate copiilor;
* Slaba dezvoltare a infrastructurii de practicare a activităţilor sportive în unităţile educaţionale;
* Camine culturale nemodernizate, dotate insuficient sau necorespunzator;
* Infrastuctura medicala nemodernizata;
* Lipsa unor centre medicale de permanenta;
* Parcurile, spatiile de joaca pentru copii, zonele de agrement, pistele de biciclete etc. sunt aproape inexistente in zona;
* Lacase de cult in stare de degradare;
* Iluminatul public slab dezvoltat la nivelul intregului teritoriu;
* Utilaje de desapezire sau pentru interventie in situatii de urgenta inexistente in anumite UAT.
* Lipsa unui sistem standardizat de arhivare a informatiilor din arhiva UAT;
* Deficit de personal specializat in primarii;
* Resursele financiare de care dispun autoritatile publice locale sunt insuficiente pentru realizarea de noi investitii sau pentru cofinantarea proiectelor din surse nerambursabile;
* Servicii publice on-line de plata a taxelor si impozitelor locale inexistente;
* Lipsa centrelor de orientare si consiliere profesionala;
 |
| **OPORTUNITATI** | AMENINTARI |
| * Accesarea de finantari nerambursabile pentru: reabilitarea institutiilor publice locale(scoli, dispensare comunale, camine culturale, lacasuri de cult), valorificarea traditii si obiceiurilor din zona, satisfacerii de servicii sociale (centre de batrani, centre de pregatire profesionala, centre pentrupersoanele defavorizate), reabilitarea de monumente si redarea acestora circitului tuistic;
* Posibilitatea dezvoltării de parteneriate între instituţiile educaţionale din comună şi alte unităţi din ţară şi străinătate, precum si de tip public-privat în domeniul sănătăţii;
* Interes crescut al ONG-urilor in rezolvarea problemelor sociale.
 | * Politica publica care conduce la lipsirea de resurse a administratiilor publice locale;
* Riscul degradarii accentuate a monumentelor istorice daca nu se intervine pentru si protejarea lor;
* Pierderea in timp a traditiilor si obiceiurilor locale;
* Posibilitati limitate de desfasurare a activitatilor sportive si recreative in zona;
* Dificultati intampinate in accesarea fondurilor neramburabile datorita lipsei cunostintelor in domeniu;
* Accentuarea problemelor de personal, cauzate de pensionarea cadrelor didactice şi lipsa de interes a profesorilor tineri de a activa în domeniu.
 |

**CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie**

Strategia parteneriatului “Platoul Mehedinti” a fost conceputa în sensul valorificării atuurilor sociale, de mediu și economice ale comunității, propunand o abordare integrata și punand in prim plan acțiunile de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale, combinand soluții inovative pentru problemele existente la nivelul comunităților locate reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. In urma consultarilor realizate, au fost identificate obiectivele, prioritatile, domeniile de interventie si masurile propuse in cadrul SDL. Masurile propuse se bazeaza pe o abordare integrata a nevoilor identificate la nivelul teritoriului si vizeaza dezvoltarea domeniilor identificate ca fiind prioritare la nivel local. Misiunea asumata parteneriatului vizeaza sprijinirea dezvoltarii durabile a teritoriului acoperit in vederea cresterii calitatii vietii locuitorilor. Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locala sunt:

* Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor zonei prin investitii in infrastructura sociala, culturala, turistica si sprijinirea serviciilor publice;
* Cresterea competitivitatii sectorului agricol si diversificarea economiei locale prin incurajarea activitatilor non-agricole;
* Crearea unei identitati locale a zonei PLATOUL MEHEDINTI, promovarea acesteia materializata prin cresterea atractivitatii zonei.

Ierarhizarea prioritatilor si a masurilor propuse a fost bazata pe necesitatile si prioritatile teritoriului reflectata inclusiv prin alocarea financiara. Astfel, s-au stabilit urmatoarele directii de finantare:

* Prioritatea 6 ( 550.000 Euro- 62,54%):
* Masura M3/6B “DEZVOLTAREA SATELOR”(275.000 Euro -31.27%);
* Masura M2/6A “BUSINESS RURAL”(240.000 Euro -27,29%);
* Masura M4/6B “IMPLICARE SOCIALA” (35.000 Euro -3,98%);
* Prioritatea 2 (120.000 Euro- 13,64%)
* Masura M1/2A “SPRIJIN AGRICOL”( 120.000 Euro- 13,64%)
* Prioritatea 3 (34.503 Euro- 3,92%):
* Masura M5/3A “COOPERARE LOCALA”(34.503 Euro- 3,92%).

Măsurile propuse sunt sinergice( mai multe măsuri distincte contribuie ȋmpreună la aceeaşi prioritate- Masurile M2/6A, M3/6B si M4/6B contribuie la P6 fiind indeplinit astfel C.S. 4.1 obtinand 10 puncte) si complementare (beneficiarii direcţi ai unei măsuri sunt incluşi ȋn categoriile de beneficiari direcţi sau indirecţi ai altor măsuri, in conformitate cu descrierea din fisele de prezentare a masurilor- fiind indeplinit C.S. 4.2 obtinand 10 puncte). Totodată, setul de măsuri propuse contribuie la obiectivele transversale “mediu, climă şi inovare” ȋn sensul includerii si prioritizarii operaţiunilor legate de protecţia mediului, atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, implementarea tehnologiilor şi proceselor inovatoare. Caracterul integrat si inovator al strategiei propuse rezulta inclusiv din planul de finantare propus: astfel, s-a avut in vedere o abordare multidirectionala pe domenii de activitate cu potential de crestere prin punerea in valoare a punctelor forte si fructificarea oportunitatilor, urmarindu-se generarea de valoare adaugata in teritoriu prin solutii inovative ce vor sprijini dezvoltarea durabila a zonei.

Contributia fiecarei masuri la obiectivele transversale a fost detaliata in cadrul Cap.V Prezentarea masurilor.SDL demonstreaza conformitatea cu C.S. 3.1 si C.S. 3.5, obtinand un punctaj de 10 puncte in cadrul acestor criterii de selectie, prin faptul că SDL prevede o masura dedicate invetitiilor in infrastructura sociala – M4/6B si o masura dedicata promovarii formelor asociative – M5/3A.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii)Obiective transversaleMediu si Clima, Inovare | Prioritati de dezvoltare rurala | Domenii de interventie | Masuri | Indicatori de rezultat |
| P2 | 2A |  M1/2A “SPRIJIN AGRICOL” | 8 exploatatii sprijinite/beneficiari sprijiniti3 proiecte initiate de tineri 2 solicitanti (exploatatii agricole) membri ai unei forme asociative7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite)1 proiect ce include teme de mediu/inovare |
| P3 | 3A | M5/3A “COOPERARE LOCALA” | 1 forma asociativa sprijinita4 exploatatii agricole sprijinite ca membrii ai formei asociative |
| Obiectivul de dezvoltare rurala 3 (Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca)Obiective transversaleMediu si Clima, Inovare | P6 | 6A | M2/6A “BUSINESS RURAL” | 7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite)8 beneficiari sprijiniti2 fermieri /membri ai exploatatiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate non-agricola1 proiect ce vizeaza activitatile mestesugaresti 1 proiect ce include teme de mediu/inovare |
|  6B | M3/6B “DEZVOLTAREA SATELOR” | 5.000 locuitori ce beneficiaza de servicii imbunatatite 5 proiecte sprijinite1 proiect ce include teme de mediu/inovare |
| M4/6B “IMPLICARE SOCIALA” | 500 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite 1 actiune de infrastructura sociala sprijinita1 grup vulnerabil sprijinit |

Pentru a se putea verifica eficienta implementarii SDL in teritoriul GAL, au fost stabiliti o serie de indicatori locali ce vor fi monitorizati pe parcursul perioadei de implementare a SDL, acestia adaugandu-se indicatorilor specifici ai fiecarei masuri ȋn funcţie de domeniile de intervenţie.

Tabel 1: Indicatori de monitorizare stabiliti la nivel de SDL: Tabel 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicatori de monitorizare** | **Valoare propusa** |
| Numar de locuri de munca create | 14 |
| Numar de exploatatii agricole sprijinite | 8 |
| Numar de tineri sprijiniti | 3 |
| Numar de membri de forme asociative sprijiniti | 2 |
| Numar de proiecte care includ teme de mediu/inovare | 3 |
| Numar de fermieri/membrii ai exploatatiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre o activitate non-agricola | 1 |
| Numar de activitati mestesugaresti sustinute | 1 |
| Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite | 5500 |
| Numărul de operatiuni de infastructura/servicii sprijinite | 5 |
| Numărul de operatiuni de infastructura sociala/servicii sociale sprijinite | 1 |
| Numarul de grupuri vulnerabile sprijinite | 1 |
| Numar de forme asociative sprijinite | 1 |
| Numar de exploatatii care primesc spijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Domenii de interventie** | **Indicatori de monitorizare** |
| 2A | Nr. de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 8 |
| 3A | Nr. de exploatatii care primesc spijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori: 4 |
| 6A | Locuri de munca create: 7 |
| 6B | Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 5.500 |

**FIȘA MĂSURII**

**Denumirea măsurii** – **SPRIJIN AGRICOL– M1/2A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul măsurii:** |  |  |
| INVESTIȚII |  |  |
| SERVICII |  |  |
| **SPRIJIN FORFETAR** |  | **X** |

1. **Descrierea generala a masurii**

|  |
| --- |
| **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.**Masura **“SPRIJIN AGRICOL”** oferasprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, cu dimensiuni incadrate conform definitiei fermelor mici din Capitolul 8.1 din PNDR si care sunt infiintate cu cel putin 12 luni inainte de data depunerii planului de afaceri. Prin aceasta masura se urmareste imbunătățirea managementului exploatației agricole, precum si sprijinirea restructurarii, consolidarii şi dezvoltarii fermelor mici pentru a fi orientate către piaţă. Conform analizei diagnostic, teritoriul GAL Platoul Mehedinti este caracterizat de numeroase exploatatii de dimensiuni reduse si implicit slab dezvoltate din punct de vedere economic, cu o productivitate scazuta, care au nevoie de sprijin financiar pentru a putea supravietui si a se dezvolta corespunzator. Fiind situate intr-o zona cu potential agro-zootehnic destul de mare, aceste exploatatii au capacitatea de a se dezvolta din punct de vedere agricol si a patrunde pe piata, daca ar fi sprijinite. Majoritatea exploatatiilor agricole sunt mixte si fara personalitate juridica, cu o productivitatea agricola redusa si cu un nivel scazut de spirit antreprenorial, cu acces limitat la capital, orientate in cea mai mare parte catre autoconsum. Prin urmare, prin prezenta masura, GAL sprijina fermierii mici prin acordarea unui ajutor financiar forfetar si oficializarea acestora in piata ca fermieri autorizati si competitivi, devenind întreprinderi agricole viabile, precum și prin incurajarea capacitatii de a identifica noi oportunități de valorificare a producției acestora.  |

|  |
| --- |
| **Se va realiza o scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL.**Din repartitia numarului exploataţiilor agricole pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate se poate observa ca majoritatea exploatatiilor agricole care utilizează suprafaţa agricolă sunt ferme mici de semi-subzistenta ce detin suprafete mai mici de 5 hectare (5579 exploatatii- 81,94%). Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producţie foarte diversificată, determinată de necesităţile gospodăriei, precum şi printr-o dotare tehnică redusă şi necorespunzătoare, ceea ce împiedică creşterea productivităţii şi obţinerea unui surplus de produse destinate vânzării. Conform analizei SWOT, se poate observa ca in aceasi timp teritoriul GAL Platoul Mehedinti se confrunta cu grad ridicat de imbatranire a populatiei, grad ridicat de saracie, populatie totala in scadere de la an la an, venituri mici, etc. Prezenta masura vine in sprijinul economic si social al teritoriului si are ca scop imbunatatirea directiilor deficitare prezentate mai sus. Mai mult, fermierii mici, odata ce primesc finantarea au sansa de a deveni intreprinderi agricole viabile prin cresterea veniturilor si a competitivitatii in piata.  |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, dupa cum urmeaza:**O1. Favorizarea competitivitatii agriculturii; |
| **Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale:*** Cresterea competitivitatii fermierilor mici;
* Imbunatatirea managementului exploatatiilor;
* Diversificarea producţiei agricole în scopul comercializării şi aprovizionării pieţelor locale;
* Incurajarea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL.
 |

|  |
| --- |
| **Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.**P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile a padurilor. |

|  |
| --- |
| Măsura corespunde obiectivelor art. 19 “Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor” din Reg. (UE) nr. 1305/2013; |

|  |
| --- |
| Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A “Imbunatarirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole” prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). |

|  |
| --- |
| Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si INOVARE în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de selectie specifice. Astfel, vor fi selectate cu prioritate proiecte din categoria celor „prietenoase cu mediul” (de exemplu: adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice, sisteme de irigatii cu reducerea consumului de apa, imbunatatirea gestionarii surselor de poluare prin gestionarea gunoiului de grajd sau prin utilizarea de ingrasaminte naturale, comercializarea de resturi vegetale in vederea fabricarii de brichete/ peleti folositi in producerea de energie termica etc).Inovarea va fi incurajata prin punctarea suplimentara a proiectelor care propun adoptarea unor tehnici şi metode noi și a unor tehnologii inovatoare, a proiectelor depuse de tinerii fermieri cu competente in domeniu (acestia fiind mai deschiși să aplice tehnologii şi procese noi), a proiectelor ce incurajeaza soiuri/rase noi pentru teritoriu. |

|  |
| --- |
| Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de beneficiari directi ai masurii **M2/6A**si in categoría de beneficiari indirecti ai masurilor*:* **M5/3A***,* **M3/6B** *si* **M4/6B***.* |

|  |
| --- |
| Sinergia cu alte măsuri din SDL: Nu este cazul |

1. **Valoarea adăugată a măsurii**

|  |
| --- |
| Aceasta masura propune stimularea potenţialului local prin promovare de proiecte adaptate specificului local prin intermediul unor criterii specifice de selectie propuse. Astfel, se propune incurajarea fermelor mici din teritoriul GAL care practica o agricultura specifica nevoilor gospodaresti sa devina intreprinderi viabile prin incurajarea domeniilor de activitate specifice zonei (zootehnie), se incurajeaza cresterea competitivitatii fermelor mici în scopul adaptării la standarde, eficientizării costurilor şi creşterii veniturilor, sunt stimulate familiile nou infiintate prin sprijinul oferit tinerilor casatoriti, sunt incurajati tinerii care fac parte din familii de fermieri, este incurajata intinerirea generatiei de fermieri prin promovarea proiectelor depuse de tineri, este incurajata cooperarea la nivel local prin promovarea proiectelor fermierilor ce sunt sau se angajeaza ca vor deveni membri ai unei forme asociative din teritoriul GAL, sunt sustinute proiectele “prietenoase cu mediu” etc.Masura este relevanta pentru teritoriu GAL, contribuind direct la dezvoltarea economica a teritoriului GAL printr-o serie de actiuni care conduc la:a. diversificarea activitatilor agricole practicate in teritoriul GAL si dezvoltarea fermelor mici existente;b. cresterea competitivitatii sectorului agricol si imbunatatirea managementului explotatiilor;c. adaptarea femelor mici la standarde si crearea unei piete locale diversificate; d. intinerirea generatiilor de fermieri si incurajarea proiectelor prietenoase cu mediul. |

1. **Trimiteri la alte acte legislative**

|  |
| --- |
| Legislație UE: * R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;
* Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;

Legislaţie Naţionala: * Lege Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare.
* Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună;
* Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor.
 |

1. **Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)**

|  |
| --- |
| Beneficiari directi;Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definitiei din Capitolul 8.1 din PNDR.Beneficiari indirecti;Populatia din teritoriul GAL care beneficiaza de produsele realizate de catre fermieri (consumatorii). |

1. **Tip de sprijin**

|  |
| --- |
| Sprijin forfetar in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. Se va acorda in doua transe: Transa 1: 70%, Transa 2: 30% -numai dupa indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de afaceri. |

1. **Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile**

|  |
| --- |
| **Sprijinul se acordă pentru ferma mică**, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe baza planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. |

1. **Condiții de eligibilitate**

|  |
| --- |
| * Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
* Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
* Exploatatia agricola este inregistrata in registrul agricol si APIA/ ANSVSA cu cel putin 12 luni inainte de solicitarea sprijinului;
* Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii dimensiunii economice a exploatației cu minimum 20 % fata de dimensiunea economică initiala a exploataţiei (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
* În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri)
* Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar proiectul va fi implementat în teritoriul GAL;
* Un singur membru al familiei poate obţine sprijinul pentru aceeaşi exploataţie agricolă (gospodărie familială);
* Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului
* În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii și pepinierele; Se acceptă finanțarea altor specii care nu sunt cuprinse în anexă, în baza unei analize locale a unui institut certificat care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zona.
 |

1. **Criterii de selecție**

|  |
| --- |
| Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:* vizeaza domenii de activitate cu potential specifice zonei (viticultura, zootehnie);
* creaza noi locuri de munca prin utilizarea de forta de munca exclusiv din teritoriul GAL(inclusiv PFA/ II nou constituite);
* sunt ”prietenoase cu mediul”( de exemplu propun: folosesc sau propun: adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice, sisteme de irigatii cu reducerea consumului de apa, imbunatatirea gestionarii surselor de poluare prin gestionarea gunoiului de grajd sau prin utilizarea de ingrasaminte naturale, comercializarea de resturi vegetale in vederea fabricarii de brichete/ peleti folositi in producerea de energie termica etc.);
* sunt initate de tineri cu varsta de pana in 40 ani la momentul depunerii cererii de finantare cu competente in domeniul agricol sau absolventi de studii superioare;
* sunt initiate de solicitanti ce provin din familii de fermieri;
* sunt initate de tineri cu varsta de pana in 40 ani la momentul depunerii cererii de finantare ce fac parte din familii nou infiintate, casatoriti recent, fara a depasi o perioada de cel mult 12 luni inaintea datei depunerii proiectului si au domiciliul in localitatea in care detin exploatatia agricola sau in localitatile invecinate cu localitatea in care detine exploatatia agricola;
* propun activitati inovative pentru zona si isi prevad in planul de afaceri investitii pentru introducerea de noi tehnologii;
* solicitanti care sunt sau isi propun inscrierea ca membru al unei forme asociative din teritoriul GAL pana la solicitarea transei 2 de plata;
* solicitantii care se incadreaza in categoria ferme de familie conform definitiei din Capitolul 8.1 din PNDR.
 |

1. **Sume (aplicabile) și rata sprijinului**

|  |
| --- |
| Cuantumul sprijinului este de 15.000 de euro pentru o exploataţie agricolă pe o perioadă de maxim 3 ani.Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în două tranşe astfel: -70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; -30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 3 ani de la semnarea deciziei de finanțare. *Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei intensitati ale sprijinului specifice:*Dezvoltarea planurilor de afaceri pentru fermele de mici dimensiuni necesită valori de sprijin relativ scăzute, gradul ridicat de saracie al zonei, capacitatea financiara redusa a populatiei din teritoriul GAL de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, accesul dificil la resurse financiare au determinat stabilirea unui sprijin forfetar cu o valoare de 15.000 Euro. Astfel, s-a considerat rezonabil un procent de 70% din valoarea primei pentru demararea initiala a activitatii si implementarea unui plan de afaceri intr-o perioada de maxim 3 ani, motivand astfel fermierii sa isi atinga obiectivele. |

1. **Indicatori de monitorizare**

|  |
| --- |
| * Numarul de exploatatii sprijinite/ beneficiari sprijiniti: minim 8;
* Numarul de tineri sprijiniti: minim3;
* Numarul de proiecte care includ teme de mediu/inovare: minim 1;
* Numarul de beneficiari membri ai unei forme asociative: minim2;
* Numărul de locuri de muncă create (inclusiv PFA/ II nou constituite): minim 7.
 |

**FIȘA MĂSURII**

**Denumirea măsurii** – **BUSINESS RURAL – M2/6A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul măsurii:** |  |  |
| INVESTIȚII |  |  |
| SERVICII |  |  |
| **SPRIJIN FORFETAR** |  | **X** |

1. **Descrierea generala a masurii**

|  |
| --- |
| **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.**Aceasta masura incurajeaza in primul rand, diversificarea domeniilor de activitate din sectorul non-agricol prin sprijinirea înfiinţarii şi dezvoltarii de microîntreprinderi şi întreprinderi mici in teritoriul GAL, în vederea unei dezvoltări economice multidirectionale, a creării de locuri de muncă, vizand reducerea sărăciei din teritoriul GAL si cresterea atractivitatii zonei. Sprijinul va viza stimularea mediului de afaceri din spaţiul GAL prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri), a celor care desfasoara deja activitati neagricole si doresc dezvoltarea întreprinderilor existente sau a fermierilor de mici dimensiuni sau a membrilor familiilor acestora care doresc sa isi diversifice activitatea desfasurata catre alte sectoare economice. Măsura va contribui la: ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei rurale, la încurajarea mentinerii și dezvoltării activităților meșteșugărești ale zonei, la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. |

|  |
| --- |
| **Se va realiza o scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL.**Slaba diversificare a domeniilor de activitate in care activeaza intreprinderile din teritoriul GAL si existenta unei plaje restranse de agenti economici non-agricoli, conduce la o calitate scazuta a serviciilor furnizate catre populatia rurala, precum si multe sectoare economice neacoperite. Concentrarea foarte mare a activitatilor economice catre domeniul agro-zootehnic determina un grad de risc crescut in ceea ce priveste factorii externi care nu pot fi controlati si care pot influenta semnificativ evolutia negativa a acestui domeniu (conditii climatice, sanatatea efectivelor de animale, caracterul sezonier al activitătilor agricole, etc.) creand o presiune foarte mare din punctul de vedere al stabilitatii economice si durabilitatii locurilor de munca. Numarul mare de mici fermieri din teritoriu, majoritatea detinatori de expoatatii de semi-subzistenta, conduce la o concurenta crescuta in acest domeniu. Orientarea micilor fermieri catre alte domenii de activitate si transformarea din concurenti pe aceiasi piata in furnizori de produse/servicii non-agricole conduce la absorbția surplusului forței de muncă din sectorul agricol, respectiv la cresterea tranzactiilor economice in teritoriul GAL si la valoarea taxelor si impozitelor locale colectate. In plus, activitatile agro-zootenice traditionale specifice zonei pot reprezenta bazele dezvoltarii agroturismului, contribuind astfel la cresterea numarului de turisti din zona si, implicit la cresterea veniturilor populatiei din teritoriul GAL. Totodata, conform analizei SWOT, un domeniu care necesita investitii este cel al mestesugurilor traditionale (ţesutul, prelucrarea lemnului, ateliere de fierarie, etc) prin intermediul acestei masuri propunandu-se revitalizarea activitatilor traditionale in conditiile existentei unei piete in crestere pentru produsele artizanale traditionale, nu doar la nivel local, ci la nivel european. Masura este, astfel, in concordanta cu analiza SWOT si are ca obiectiv imbunatatirea punctelor slabe identificate, reducerea riscurilor si valorificarea oportunitatilor. Stimularea activităților de producție si a serviciilor de baza, a serviciilor de agroturism, sanitar-veterinare și medicale va creşte gradul de atractivitate al zonei, reducând astfel tendința rezidenților de a migra spre alte zone în căutarea unor noi oportunități socio-economice. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, dupa cum urmeaza:**O3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale:*** Diversificarea economiei locale, dezvoltarea economică a zonei şi crearea de locuri de munca;
* Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice;
* Revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale traditionale;
* Cresterea atractivitatii teritoriului GAL;
 |

|  |
| --- |
| **Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:** P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare economica in zonele rurale. |

|  |
| --- |
| Măsura corespunde obiectivelor art. 19 “Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor” din Reg. (UE) nr. 1305/2013; |

|  |
| --- |
| Măsura contribuie la Domeniul de intervenție DI 6A “Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă” prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). |

|  |
| --- |
| Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si INOVARE în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de selectie specifice. Astfel, vor fi selectate cu prioritate proiecte din categoria celor „prietenoase cu mediul” care propun utilizarea surselor regenerabile de energie, în special, prin utilizarea biomasei contribuind la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Activitătile de agroturism sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil care să evite degradarea zonelor naturale sensibile si, mai mult decât atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv la promovarea biodiversitătii.Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile economice nou înfiinţate deschizand noi oportunităţi şi posibilităţi pentru adoptarea de metode noi si utilizarea de tehnologii inovatoare. |

|  |
| --- |
| Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de beneficiari directi ai masurii M1/2A si in categoría de beneficiari indirecti ai masurilor M3/6B, M4/6B si M5/3A. |

|  |
| --- |
| Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care mai contribuie si alte masuri: M3/6B si M4/6B.  |

1. **Valoarea adăugată a măsurii**

|  |
| --- |
| Aceasta masura propune solutii inovatoare pentru problemele identificate in teritoriul GAL, promovand proiecte cu impact pentru zona prin intermediul conditiilor specifice de selectie propuse. Astfel, se propune revitalizarea mestesugurilor traditionale din teritoriul GAL prin promovarea acestora, se incurajeaza crearea de branduri locale si alinierea intreprinderilor din teritoriu cu politicile moderne de marketing, se incurajeaza interesul intreprinderilor fata de comunitatea in care activeaza prin includerea in planurile de afaceri a unei laturi socio-educative, sunt stimulate familiile nou infiintate prin sprijinul oferit tinerilor casatoriti, este incurajata absorbția surplusului forței de muncă din sectorul agricol prin sprijinirea diversificarii activitatii fermierilor/membrilor exploatatiior agricole catre activitati non-agricole, este incurajata cooperarea la nivel local prin promovarea proiectelor ce se aprovizioneaza de la furnizorii locali, incurajarea activiatiilor noi ce utilizeaza tehnologii inovatoare, adoptarea de soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile etc. Masura este relevanta, contribuind direct la dezvoltarea economica si sociala a teritoriului GAL printr-o serie de actiuni care conduc la:a. cresterea nivelului de trai si reducerea saraciei prin crearea de noi locuri de munca; b. diversificarea activitatilor economice non-agricole practicate in teritoriul GAL si dezvoltarea intreprinderilor existente;c. cresterea gradului de atractivitate al zonei si reducerea migratiei populatiei tinere catre zone mai atractive din punct de vedere socio-economic; d. cresterea veniturilor autoritatilor publice locale prin colectarea de noi taxe si impozite. |

1. **Trimiteri la alte acte legislative**

|  |
| --- |
| **Legislație UE:** Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, Recomandarea 2003/361/CEdin 6 mai 2003, Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02, Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02, Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.**Legislaţie Naţională:** Ordonanță de Urgență nr. 44/2008. |

1. **Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)**

|  |
| --- |
| ***Directi:**** Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole in teritoriul GAL pentru prima data;
* Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente si nou infiintate din teritoriul GAL, care își propun infiintarea sau dezvoltarea de activități non-agricole.

***Indirecti:**** Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
* Populatia locala (consumatorii)
 |

1. **Tip de sprijin**

|  |
| --- |
| Sprijin forfetar in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. Se va acorda in doua transe: Transa 1: 70%, Transa 2: 30% (numai dupa indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de afaceri). În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. |

1. **Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile**

|  |
| --- |
| Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Exemple de activitati eligibile: Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole( fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice; producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc); Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole -olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), Investiții legate de furnizarea de servicii( servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc); Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement; Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării. Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat, precum si producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică |

1. **Condiții de eligibilitate**

|  |
| --- |
| * Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
* Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
* Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură;
* Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL;
* Solicitantul nu se afla in insolventa sau in incapacitate de plata;
* Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
* Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri)
 |

1. **Criterii de selecție**

|  |
| --- |
| Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:* promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat specifice teritoriului GAL;
* utilizează energia produsă din surse regenerabile;
* creaza noi locuri de munca prin angajarea de forta de munca exclusiv din teritoriul GAL;
* propun reinvestirea a cel putin 10% din profitul obtinut pentru dezvoltarea continua a activitatii pe o perioada de minim un an de la data primirii primei transe si pana la momentul indeplinirii planului de afaceri;
* propun crearea unei identitati locale de produs ( brand local) si isi prevad in planul de afaceri cheltuieli de marketing;
* sunt initate de tineri cu varsta pana in 40 de ani cu competente antreprenoriale sau absolventi de studii superioare;
* sunt initiate de catre femei cu varsta pana in 45 de ani si care la momentul depunerii proiectului sunt casnice;
* sunt initate de tineri cu varsta pana in 40 de ani ce fac parte din familii nou infiintate, casatoriti recent fara a depasi o perioada de cel mult 12 luni inaintea solicitarii sprijinului;
* sunt derulate de catre fermieri/ membri gospodăriilor agricole ce isi propun diversificarea activității agricole către activități non agricole;
* propun in cadrul planului de afaceri aprovizionarea de la furnizori locali din teritoriul GAL;
* propun in cadrul planului de afaceri organizarea unui stagiu de practica in activitatea derulata prin proiect pentru cel putin 3 persoane din teritoriul GAL, tineri absolventi sau persoane in cautarea unui loc de munca;
* proiectele care propun activitati inovative pentru zona si isi prevad in planul de afaceri cheltuieli cu achizitionarea de tehnologii noi in respectivul domeniu de activitate.
 |

1. **Sume (aplicabile) și rata sprijinului**

|  |
| --- |
| Sprijinul public nerambursabil este de 30.000 euro per proiect si se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finanțare; 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte\_a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea contractului de finanțare. Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. *Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei intensitati ale sprijinului specifice:* Gradul ridicat de saracie al zonei, cifrele de afaceri reduse ale intreprinderilor existente in teritoriul GAL, capacitatea financiara redusa a populatiei din teritoriul GAL de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, accesul dificil la produsele de creditare pentru start-up-uri au determinat stabilirea unui sprijin forfetar cu o valoare de 30.000 Euro. Astfel, s-a considerat rezonabil un procent de 70% din valoarea primei pentru demararea initiala a activitatii si implementarea unui plan de afaceri intr-o perioada de maxim 3 ani, motivand astfel antreprenorii sa isi atinga obiectivele stabilite pentru a putea obtine si ce-a de-a doua transa din cadrul sprijinului. |
| **10. Indicatori de monitorizare*** Numărul de locuri de muncă create (inclusiv PFA/ II nou constituite): minim 7
* Numarul de fermieri/membrii ai exploatatiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre o activitate non-agricola: minim 2
* Numarul de beneficiari sprijiniti: minim 8
* Numarul de activitati mestesugaresti sustinute: minim 1
* Numarul de proiecte care includ teme de mediu/inovare: minim 1
 |

**FIȘA MĂSURII**

**Denumirea măsurii** – **DEZVOLTAREA SATELOR – M3/6B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul măsurii** |  |  |
| INVESTIȚII |  | **X** |
| SERVICII |  |  |
| **SPRIJIN FORFETAR** |  |  |

1. **Descrierea generala a masurii**

|  |
| --- |
| **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.**Aceasta masura vizeaza îmbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale din teritoriul GAL în vederea realizarii unei dezvoltari durabile. Pentru îmbunatatirea calitatii vietii un factor determinant îl constituie creare, modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de baza care influenteaza în mod direct existenta si dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunitati ocupationale. Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menţine decalajul accentuat dintre zone reprezentand o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-economice. Pentru ca teritoriul GAL Platoul Mehedinti sa poata concura efectiv în atragerea de investitii, asigurând totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate si servicii necesare comunitatii, sunt necesare, in primul rand, investitii in îmbunatatirea infrastructurii existente si a serviciilor de baza.Complexitatea nevoilor de renovare, dezvoltare si modernizare a localitatilor din teritoriul GAL Platoul Mehedinti reclama necesitatea unei abordari integrate care presupune combinarea activitatilor si operatiunilor intr-o masura care va permite comunitatilor locale sa rezolve într-un cadru integrat problemele si nevoile locale.  |

|  |
| --- |
| **Se va realiza o scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL.**Dezvoltarea economică şi socială durabilă a teritoriului GAL este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor de bază existente. Infrastructura fizica de baza slab dezvoltata este una dintre cauzele care limiteaza dezvoltarea serviciilor de baza (facilitati culturale, recreationale, institutionale, turistice, servicii medicale, servicii de interventie, servicii de colectare a deseurilor, servicii de transport public etc). În majoritatea UAT-urilor din teritoriul GAL Platoul Mehedinti, atat infrastructura de baza, cat si serviciile publice sunt slab dezvoltate sau în unele cazuri, aproape inexistente(infrastructura educationala cu baza materiala redusa, stare proasta a cladirilor in care isi desfasoara activitatea autoritatile publice locale, calitate scazuta a serviciilor medicale, stare degradata a patrimoniului cultural, lipsa infrastructurii turistice, iluminat public inexistent in unele zone sau nemodernizat, lipsa sistemelor de supraveghere video, lipsa unor piete agro-alimentare, lipsa spatiilor recreationale, servicii publice fara echipamente in dotare etc)*.* Dezvoltarea socio-economică a zonei este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri si de accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement, sociale, medicale, culturale etc. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii si care poate conduce la cresterea incluziuni sociale, la inversarea tendintelor de declin economic si social si de depopulare a zonei. Totodata, imbunatatirea infrastructurii va determina si cresterea atractivitatii zonei pentru investitori, dezvoltarea de noi investitii in zona conducand la crearea de noi locuri de munca. Masura este, astfel, in concordanta cu analiza SWOT si are ca obiectiv imbunatatirea punctelor slabe identificate, reducerea riscurilor si valorificarea oportunitatilor.  |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, dupa cum urmeaza:** O3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale:** Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor din teritoriul GAL; Dezvoltarea infrastructurii de baza din teritoriul GAL; Accesibilizarea serviciilor medicale si de asistenta socială; Imbunătățirea serviciilor publice locale; Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale; Stimularea și consolidarea dezvoltării locale; Cresterea atractivitatii teritoriului GAL; Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială. |

|  |
| --- |
| **Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:** P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare economica in zonele rurale. |

|  |
| --- |
| Măsura corespunde obiectivelor art. 20 “Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale” din Reg. (UE) nr. 1305/2013. |

|  |
| --- |
| Măsura contribuie la Domeniul de intervenție DI 6B “ Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). |

|  |
| --- |
| Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si INOVARE în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de selectie specifice. În vederea dezvoltării durabile a teritoriului GAL, în sensul unei mai bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările climatice vor fi incurajate proiectele care propun utilizarea surselor regenerabile de energie (cladirile publice care integreaza solutii de eficacitate energetica si energii regenerabile, iluminatul eficient al infrastructurilor publice etc). Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de bază este esenţial pentru dezvoltarea economică a zonei, o infrastructură îmbunătățită permitand afacerilor să se dezvolte şi încurajand spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea, existenţa unei infrastructuri educaţionale funcţionale permite formarea de generaţii tinere bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în teritoriul GAL. |

|  |
| --- |
| Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de beneficiari directi ai masurii M4/6B “si in categoría de beneficiari indirecti ai masurilor M1/2A si M2/6A (prin taxele si impozitele colectate). |

|  |
| --- |
| Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care mai contribuie si alte masuri: M2/6A si M4/6B. |

1. **Valoarea adăugată a măsurii**

|  |
| --- |
| Aceasta masura propune solutii inovatoare pentru problemele identificate in teritoriul GAL, promovand proiecte cu impact pentru zona prin intermediul conditiilor specifice de selectie propuse. Astfel, se propune stimularea creşterii şi promovarea sustenabilităţii socio-economice şi de mediu în teritoriul GAL, în special prin dezvoltarea infrastructurii locale şi a serviciilor de bază locale, prin punerea in valoare a patrimoniului cultural si natural fiind incurajate proiectele cu impact zonal (care sa deserveasca cel putin doua localitati). Masura este relevanta contribuind direct la dezvoltarea economica si sociala a teritoriului GAL printr-o serie de actiuni care conduc la: îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația zonei; cresterea gradului de atractivitate al zonei si reducerea migratiei populatiei tinere catre zone mai atractive din punct de vedere socio-economic; stimularea dezvoltării mediului de afaceri local; impact pozitiv asupra turismului local; menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonei. Pe termen lung, rezolvarea acestor probleme va permite zonei GAL sa poata concura efectiv în atragerea de investitii, asigurând totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate comunitatii locale. |

1. **Trimiteri la alte acte legislative**

|  |
| --- |
| **Legislație UE:** R (UE) nr. 1407/2013, R(UE) nr. 1303/2013, R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013, R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013.**Legislaţie Naţională**: Legea nr. 1/2011; Hotărârea Guvernului nr. 866/2008; Legea nr. 215/2001; Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; Hotărârea de Guvern nr 26/2000; Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008; Legea nr. 143/2007. |

1. **Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)**

|  |
| --- |
| ***Directi:*** Autorităţi publice locale şi asociaţii ale acestora (ADI-uri), ONG-uri definite conform legislației în vigoare, Unități de cult conform legislației în vigoare, Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică.***Indirecti:*** populația locală, întreprinderile existente, precum si cele ce vor fi înființate în teritoriul GAL, ONG-uri care isi vor desfasura activitatea in infrastructura creata |

1. **Tip de sprijin**

|  |
| --- |
| * Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
* Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (UE) nr.1305/2013.
 |

1. **Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile**

|  |
| --- |
|  Actiuni eligibile:A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza:* Infiintarea, extinderea si modernizarea retelei publice de iluminat, a sistemelor publice de supraveghere
* Investitii în statii de transfer pentru deseuri, platform de depozitare a deseurilor sau dotarea cu echipamente de gestionare a deseurilor
* Amejare drumuri, trotuare si alei pietonale
1. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza:
* Investitii in crearea, modernizarea si dotarea infrastructurii educationale
* Investitii in imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
* Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc)
* Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc.)
* Investitii în sisteme de producere si utilizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect (de ex. în situatia în care este vorba de un proiect de renovare a unei cladiri publice)
* Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice

C. Pentru protejarea si promovarea patrimoniului natural si cultural de interes local: * Investitii de renovare, modernizare si dotare a asezamintelor culturale
* Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural imobil de interes local de clasa B
* Renovarea, reabilitarea si promovarea unor obiective de patrimoniu local care nu se regasesc in Lista momumentelor istorice de clasa B, dar care reprezinta valori ale patrimoniului local, a spatiilor destinate pastrarii si transmiterii de mestesuguri, traditii si alte tipuri de activitati traditionale, reabilitarea si refunctionalizarea de obiective/ constructii care păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, autentic (de exemplu: mori de apa, varnite, stane, etc) si care se vor regasi intr-o lista a obiectivelor de interes local aprobata de catre fiecare UAT
* Investitii in infrastructura turistica la scara mica(constructia/modernizarea centrelor de informare turistica, informare si ghidare a vizitatorilor, constructia de adaposturi si facilitati legate de turismul local, marcarea de trasee turistice) si in activitati de promovare turistica a zonei(realizarea de ghiduri turistice, website-uri de prezentare, panouri de informare, festivaluri etc.)
1. Pentru modernizarea institutiilor de cult:
* restaurarea bisericilor, cimitirelor si a altor obiective aflate în proprietatea parohiilor
 |

1. **Condiții de eligibilitate**

|  |
| --- |
| * Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
* Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;
* Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură;
* Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/ pastreze arhitectura specifica locala;
* Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
* Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta/intretinerea investitiei pe o perioadă de minim 3 ani, de la ultima plată;
* Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții
* Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei
 |

1. **Criterii de selecție**

|  |
| --- |
| Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:* sunt initiate de catre asociatii de dezvoltare intercomunitara, investitiile propuse deservind cel putin doua localitati;
* promoveaza investiii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc);
* propun investitii cu impact in zona economica prin crearea sau modernizarea facilitatilor pentru investitori (piete, targuri etc);
* incurajeaza imbunatatirea calitatii serviciilor publice furnizate populatiei rurale;
* vizeaza localitati din regiunile cu grad de saracie ridicat;
* promoveaza valori culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate;
* solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară ;
* vizeaza investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect
 |

1. **Sume (aplicabile) și rata sprijinului**

|  |
| --- |
| Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 60.000 euro. Pentru proiectele depuse de ADI, valoarea sprijinului se poate majora fara a depasi valoarea de 120.000 Euro. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 60.000 euro. Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.*Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei intensitati ale sprijinului specifice:* Gradul ridicat de saracie al zonei, starea proasta a infrastructurii, nivelul scazut de furnizare al serviciilor publice, capacitatea financiara redusa a autorizatilor publice locale, a ONG-urilor si a intreprinderilor din teritoriul GAL de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, au determinat stabilirea unui sprijin public de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venituri si a unui sprijin de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit .  |

1. **Indicatori de monitorizare**

|  |
| --- |
| * Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite: minim 5.000 locuitori
* Numărul de operatiuni de infastructura/servicii sprijinite: minim 5
* Numar de proiecte care includ teme de mediu/inovare : minim 1
 |

**FIȘA MĂSURII**

**Denumirea măsurii** – **IMPLICARE SOCIALA – M4/6B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul măsurii** |  |  |
| INVESTIȚII |  | **X** |
| SERVICII |  |  |
| **SPRIJIN FORFETAR** |  |  |

1. **Descrierea generala a masurii**

|  |
| --- |
| **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.**Aceasta masura vizeaza reducerea sărăciei şi combaterea excluziunii sociale în comunităţile dezavantajate din teritoriul GAL prin sustinerea de investitii in crearea, modernizarea si dotarea infrastructurii sociale. Infrastructura socială actuală din teritoriul GAL nu are capacitatea de a susține un nivel decent de trai în zona. În afară de insuficiența infrastructurii și a serviciilor de bază, populația din teritoriul GAL se confruntă și cu obstacole financiare de accesare a puținelor servicii disponibile, și cu calitatea slabă a acestora. Aceste probleme pot fi rezolvate prin programe direcționate pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile. Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menţine decalajul accentuat dintre zone reprezentand o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-economice. Astfel, masura de fata vine in intampinarea nevoilor comunitatilor marginalizate, cu risc de saracie sau excluziune sociala, sprijinind investitii in infrastructura sociala la nivelul careia se vor putea desfasura diverse tipuri de servicii sociale conform legislatiei in vigoare avandu-se in vedere combaterea oricarei forme de segregare. Pentru diminuarea discrepanțelor existente între mediul urban și rural care determină un impact negativ și inechitate privind oportunitățile de dezvoltare se impune necesitatea continuării efortului de a sprijini dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sociale, în vederea facilitării accesului la servicii sociale. Pentru asigurarea sustenabilitatii investitiei, beneficiarul acestei masuri va face uz de surse de finantare proprii sau va accesa alte surse de finantare, precum Programul Operational Capital Uman 2014-2020, prin obiectivul specific 5.2. Apelul pentru proiectele de infrastructura sociala va fi lansat cu prioritate. |

|  |
| --- |
| **Se va realiza o scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL.**In cadrul analizei diagnostic si SWOT au fost identificate o serie de puncte slabe în ceea ce privește comunitățile marginalizate, cu risc de sărăcie sau excluziune socială: * îmbătrânirea populației favorizează excluziunea socială a bătrânilor, precum si nevoia de asistență medicală la domiciliu în cazul persoanelor varstnice;
* nevoia unei astfel de interventii este legata si de valoarea indicelui de dezvoltare umana: in teritoriul GAL din cele 8 localitati componente 7 se incadreaza in categoria zone sărace pentru care IDUL are valori mai mici de 55;
* reţeaua de servicii de asistență medicală primară si resursele umane din sistem sunt insuficiente în furnizarea de servicii de sănătate populatiei; infrastructura este inegal distribuită, sistemul de referire către servicii specializate este încă slab, continuitatea îngrijirii nu este întotdeauna asigurată, bugetele nu sunt adecvate, iar calitatea serviciilor furnizate de medicii de familie nu este monitorizată sau evaluată, fiind însă considerată mai degrabă slab satisfăcătoare atât de către pacienți, cât și de către medicii specialiști;
* intâlnim un deficit major în ceea ce privește posibilitățile oferite îngrijirii copiilor antepreșcolari, respectiv in teritoriul GAL nu exista creșe; in ceea ce privește facilitățile de tip after-school din teritoriul GAL, accesul școlarilor la activități educaționale în afara curriculei școlare precum și la activități recreative, se constată un deficit substanțial, inegalitățile de șanse între copii de aceeași vârstă din mediul urban și rural sunt multiple și au ca numitor comun atât lipsurile materiale ale familiei cât şi accesul precar la servicii de educație și de protecție socială;
* pondere mare a persoanelor cu venituri reduse, insuficiente unui trai decent, inclusiv a persoanelor sărace încadrate în muncă;
* existența anumitor categorii sociale, care datorită unor factori care țin de starea de sănătate, vârstă, mediu social sau familial de proveniență, întâmpină dificultăți de integrare socială deplină;
* lipsa centrelor de orientare si consiliere profesionala, a facilitatilor pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca;

Masura este, astfel, in concordanta cu analiza SWOT si are ca obiectiv imbunatatirea punctelor slabe identificate, reducerea riscurilor si valorificarea oportunitatilor.  |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, dupa cum urmeaza:** O3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale:** Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor din teritoriul GAL; Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL; Accesibilizarea serviciilor medicale, educationale si de asistenta socială; Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială. |

|  |
| --- |
| **Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:** P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare economica in zonele rurale. |

|  |
| --- |
| Măsura corespunde obiectivelor art. 20 “Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale” din Reg. (UE) nr. 1305/2013. |

|  |
| --- |
| Măsura contribuie la Domeniul de intervenție DI 6B “ Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). |

|  |
| --- |
| Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si INOVARE în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de selectie specifice. În vederea dezvoltării durabile a teritoriului GAL, în sensul unei mai bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările climatice vor fi incurajate proiectele care propun utilizarea surselor regenerabile de energie (dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, un management corespunzător al deșeurilor, utilizarea unor materiale corespunzătoare și prietenoase cu mediul înconjurător etc). Sunt incurajate proiectele care abordeaza transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru realizarea actiunilor ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii sociale si serviciilor sociale pentru comunitatile marginalizate.. În contextul prezentei masuri, temele de inovare socială ar putea implica: crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate, în risc de sărăcie sau excluziune sociala; identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici a nivel național sau din alte state membre; metode inovative de implicare activă a membrilor comunității in operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice. |

|  |
| --- |
| Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de beneficiari directi ai masurii M3/6B si in categoria beneficiarilor indirecti ai masurilor si M1/2A si M2/6A.  |
| Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care mai contribuie si alte masuri: M2/6A si M3/6B. |

1. **Valoarea adăugată a măsurii**

|  |
| --- |
| Aceasta masura propune solutii inovatoare pentru problemele sociale identificate in teritoriul GAL, promovand proiecte cu impact pentru zona ce conduc la indeplinirea obiectivelor specifice ale masurii. Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din zonă prin furnizarea oportună și prin accesibilizarea serviciilor medicale, educationale și de asistență socială. Intervențiile în susținerea infrastructurii sociale de tip after-school și prescolar (crese), contribuie atât la diminuarea discriminării privind accesul pe piața muncii a femeilor, cât și creșterea nivelului de educație a populației GAL, conducând astfel la asigurarea egalității de șanse și evitarea desegregării. Investitiile in centre comunitare multifuncționale sociale și de sănătate care vor deservi nevoile legate de asistență medicală comunitară și socială a locuitorilor din teritoriul GAL vor oferi o abordare complexa ce va actiona multidirectional in rezolvarea problemelor din teritoriu.Integrarea sociala va conduce la dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă și puternică, întărindu-se astfel ideea de o singură comunitate și de identitate locală. Mai mult, în cazul în care infrastructurile sociale dezvoltă o activitate lucrativă din punct de vedere economic, acestea vor funcționa ca un catalizator local pentru alte afaceri situate mai sus sau mai jos pe lanțul valoric. |

1. **Trimiteri la alte acte legislative**

|  |
| --- |
| **Legislație UE:** Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013.**Legislaţie Naţională:** Legea nr. 272/2004**,** Legea nr. 448/2006, Legea nr. 292/2011, Legea nr. 197/2012, Legea nr. 219/2015, Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, Hotărârea Guvernului nr. 539/2005, Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014, Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013, Ordinele ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice: nr. 1838/2014, nr. 424/2014, nr. 2126/2014, nr. 31/2015, nr. 67/2015, nr. 1343/2015. |

1. **Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)**

|  |
| --- |
| ***Directi:*** Autorităţi publice locale şi asociaţii ale acestora (ADI-uri), ONG-uri definite conform legislației în vigoare, intreprinderi sociale. Daca nu vor fi depuse proiecte pe acesta masura, GAL Platoul Mehedinti va avea posibilitatea depunerii unui proiect in cadrul acestei masuri.***Indirecti:*** populația locală, ONG-uri care isi vor desfasura activitatea in infrastructura create, personalul angajat in infrastructura creata/modernizata. |

1. **Tip de sprijin**

|  |
| --- |
| * Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
* Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (UE) nr.1305/2013.
 |

1. **Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile**

|  |
| --- |
|  Actiuni eligibile:* Realizarea infrastructurii sociale prin înființarea, modernizarea şi/sau dotarea pentru:
* Centre pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială (centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie, centre de zi de integrare/ reintegrare socială, cantină, școală după școală etc)
* Centre pentru persoane vârstnice (centre de zi pentru persoane vârstnice, centre de zi de socializare și petrecerea timpului liber etc);
* Centre pentru copii și familie (centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți; consiliere și sprijin pentru copii și părinți, centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață etc.);
* Centre pentru persoane cu dizabilități;
* Centre de servicii integrate (sociale, medicale, informare, consiliere, educație, formare profesională, ocupare pe piața muncii).

Acţiuni neeligibile: Prin aceasta masura nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial.Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale conform legislatiei in vigoare. |

1. **Condiții de eligibilitate**

|  |
| --- |
| * Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
* Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;
* Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură;
* Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
* Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta/intretinerea si sustenabilitatea investitiei pe o perioadă de minim 3 ani, de la ultima plată;
* Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții.
 |

1. **Criterii de selecție**

|  |
| --- |
| Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:* vizeaza o abordare integrata a problemelor sociale (cuprinzând cel putin doua categorii de servicii din sfera sociala- sociale, medicale, educationale etc);
* deservesc comunitati din cel putin doua localitati din teritoriul GAL;
* deservesc mai multe categorii de persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice aflate în situații de dependență etc);
* vizeaza probleme ce se manifesta in randul unui numar mai mare de persoane din comunitatile marginalizate;
* propun asigurarea sustenabilitatii investitiei prin accesarea altor surse de finantare, precum Programul Operational Capital Uman 2014-2020;
* vizeaza investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect;
 |

1. **Sume (aplicabile) și rata sprijinului**

|  |
| --- |
| Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 35.000 euro, aceasta valoare putand fi majorata in functie de sumele alocate suplimentar pentru calitatea SDL. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 35.000 euro. Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.*Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei intensitati ale sprijinului specifice:* Gradul ridicat de saracie al zonei, starea proasta a infrastructurii sociale, nivelul scazut de furnizare al serviciilor sociale, capacitatea financiara redusa a autorizatilor publice locale, a ONG-urilor de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, au determinat stabilirea unui sprijin public de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venituri si a unui sprijin de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.  |

1. **Indicatori de monitorizare**

|  |
| --- |
| * Populația netă care beneficiază de servicii sociale: minim 500 locuitori
* Numărul de acţiuni de infastructura sociala sprijinite: minim 1
* Numar de grupuri vulnerabile sprijinite : minim 1
 |

**FIȘA MĂSURII**

**Denumirea măsurii** – **COOPERARE LOCALA – M5/3A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul măsurii** |  |  |
| INVESTIȚII |  | **X** |
| SERVICII |  |  |
| **SPRIJIN FORFETAR** |  |  |

1. **Descrierea generala a masurii**

|  |
| --- |
| Prin această măsură se urmăreşte sprijinirea cooperarii dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare, formele asociative la care aderă fermierii dovedind un rol important ȋn abordarea provocărilor pieţei şi dezvoltării afacerilor, ca producţie şi comercializare, pe piaţa locală. Adaptarea producției la cerințele pieței poate fi accelerată semnificativ de asocierea producătorilor agricoli, care are drept consecință conștientizarea acestora asupra importantei aplicării unor tehnologii de producție unitare, corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comerțului cu ridicata. Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui, totodata la facilitarea utilizarii metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori. Viabilitatea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu efecte pozitive multiple la nivel socio - economic în mediul rural), reprezintă principalul obiectiv al asocierii. Asocierea pentru producție, procesare și marketing, sau cel puțin pentru una din aceste componente, poate crește șansele de dezvoltare ale producătorilor și poate modifica structura ecosistemului agriculturii românești. Cooperarea va ajuta la rezolvarea problemelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol local, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi și economii de scară. |

|  |
| --- |
| **Se va realiza o scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL.**In cadrul teritoriului GAL Platoul Mehedinti , dupa cum s-a prezentat in analiza teritoriului si la nivelul analizei SWOT, peste doua treimi din populatia activa a zonei activeaza in domeniul agro-zootehnic. Insa majoritatea acestora sunt fermieri foarte mici, care lucreaza individual si care din lipsa cunostintelor privind avantajele asocierii sau din cauza aspectelor economice şi legislative (insuficienţa surselor de finanţare pentru începerea unei activităţi economice, modificarea continua a legislatiei) sunt reticenti in fata procesului de asociere. De asemenea, nivelul de fragmentare al exploatațiilor agricole fiind unul foarte ridicat, afectează rentabilitatea acestora prin prisma mai multor canale: posibilitățile reduse de implicare pe piață la nivel individual, costuri totale medii mai mari în comparație cu fermele dezvoltate, capacitate redusă de a beneficia de economii de scală, resurse financiare insuficiente pentru contractarea unor credite pentru investiții în mașini sau utilaje agricole etc. Lipsa formelor de asociere din teritoriul GAL Platoul Mehedinti se explica, in mare parte, prin reticenta si interesul scazut al producatorilor agricoli fata de formele asociative, din cauza nivelului redus de constientizare si a absentei informatiilor cu privire la avantajele rezultate prin asociere, a gradului diferit de pregatire a persoanelor asteptate sa participe la formele asociative (intelegerea diferita a scopurilor si principiilor de functionare ale acestora) si a mentalitatii legate de asocierea obligatorie (de exemplu, fostele CAP-uri). Acestea nu se formează de la sine, au nevoie de sprijin individualizat - pentru fiecare forma de organizare, pe toată durata constituirii și consolidării, până când organizația devine suficient de stabilă și solidă din punct de vedere economic.La nivelul teritoriului sunt fermieri care fac parte din forme asociative aflate la distante mari fata de acestia ceea de face si implicarea acestora sa fie redusa. Aparitia de forme asociative la nivelul teritoriului ar aduce plus-valoare teritoriului si ar imbunatati cooperarea pentru crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri si promovarea produselor locale. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, dupa cum urmeaza:** O1. Favorizarea competitivitatii agriculturii. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale:** incurajarea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL; crearea si promovarea lanțuri scurte de aprovizionare; integrarea pe piata a producatorilor prin adaptarea productiei la cerintele pietei si comercializarea ei la comun; cresterea veniturilor obtinute din comercializarea produselor agricole locale obtinute la nivel local; imbunatatirea managementului exploatatiilor; |

|  |
| --- |
| **Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:** P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultura. |

|  |
| --- |
| Măsura corespunde obiectivelor art. 35 “Cooperare” din Reg. (UE) nr. 1305/2013; |

|  |
| --- |
| Măsura contribuie la Domeniul de intervenție DI 3A) “Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale” prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). |

|  |
| --- |
| Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si INOVARE în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de selectie specifice. Operațiunile sprijinite pot de asemenea deveni un pilon important pentru adaptarea sectorului agricol la schimbările climatice, oferind totodată soluții eficiente și inovative cum ar fi soiuri rezistente la secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la conservarea și promovarea patrimoniului genetic local. De asemenea, comercializarea produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale poate avea efecte pozitive asupra mediului și climei prin reducerea consumului de energie și, implicit, a emisiilor de GES. Prin obiectivele ce pot fi incluse in planul de afaceri ( ex. respectarea standardelor comunitare de mediu su clima) vor putea fi promovate si respectate bunele practici de mediu(de ex. comercializarea resturilor vegetale ale membrilor in scopul valorificarii directe catre producatorii de energie electrica si termica). Prin cooperare, micii producători, inclusiv cei din sectorul pomicol, pot identifica modalităţi inovatoare de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori. Activitățile de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor să capitalizeze în comun produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai bun la inputuri, echipamente, credite și piață, să- și optimizeze costurile de producție, să creeze lanțuri scurte de aprovizionare si sa faca fata diferitelor provocări de pe piață.  |

|  |
| --- |
| Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii indirecti ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de beneficiari directi ai masurii M1/2A si M2/6A. |

|  |
| --- |
| Sinergia cu alte măsuri din SDL: Nu este cazul |

1. **Valoarea adăugată a măsurii**

|  |
| --- |
| Prin asocierea fermierilor de la nivelul teritoriului GAL, productia obtinuta in cadrul formei asociative, va fi mai mare decat productia cumulata a fiecarui fermier daca si-ar desfasura activitatea individual, comercializarea va fi mai mare si implicit vor obtine venituri mai ridicate. Toate acestea se vor reflecta ȋn stimularea potenţialului resurselor locale, ȋn promovarea spiritului asociativ, ȋn crearea de locuri de muncă, ȋn ridicarea nivelului de trai al populaţiei, ȋn dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL, ȋn particular, şi la nivel de regiune, ȋn general. Prin cooperare, micii producători pot identifica noi modalităţi de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori. Comercializarea produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale trebuie să devină o componentă importantă a sectorului agroalimentar din teritoriul GAL. Conform analizei SWOT, lanțurile alimentare locale trebuie consolidate și diversificate, fiind necesara organizarea lor și concentrarea pe calitate, siguranță alimentară și pe continuitatea aprovizionării. Pentru a putea răspunde preferințelor consumatorilor și pentru o mai bună integrare pe piață a micilor producători, nivelul de profesionalism trebuie sporit, iar activitățile de promovare trebuie îmbunătățite. Valoarea adaugata a masurii este data si de următoarele elemente: sustinerea unei dezvoltari participative a structurii asociative, ce se va concentra pe asigurarea viabilitatii economice a acesteia in contextul asigurarii functiilor necesare pentru membrii (productie, depozitare, procesare, desfacere etc); focalizarea pe sustinerea micilor producatori, fermelor mici; **posibilitatea de negociere a unui pret mai bun al produselor; un branding și un marketing mai bun** al produselor; dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață; crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri; efectul asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse românești, proaspete și sănătoase); o**ferirea de servicii diverse** către membri (servicii tehnice, de informare, de promovare și consultanță). |

1. **Trimiteri la alte acte legislative**

|  |
| --- |
| **Legislație UE:** Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1407/2013, R (CE) nr. 1435/2003, Regulamentul (UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare , Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”. **Legislaţie Naţională:** Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații,Legea nr. 348/2003 a pomiculturii, republicata, Legea nr. 36/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/ 2005 ei cu completările și modificările ulterioare, Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005; Hotărârea Guvernului nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003; Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, Hotărâre nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a [Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014](http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/50210) al Comisiei în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan", Ordin nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, Ordinul nr. 321/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan" și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni  |

1. **Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)**

|  |
| --- |
| **Beneficiari directi:** PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură: fermieri, microîntreprinderi și întreprinderi mici, organizații neguvernamentale, consilii locale, unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.**Beneficiarii indirecți:** micii fermieri din teritoriul GAL, populatia din teritoriul GAL, procesatorii si comerciantii. |

1. **Tip de sprijin**

|  |
| --- |
| * Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
* Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (UE) nr.1305/2013.
 |

1. **Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile**

|  |
| --- |
|  Actiuni eligibile: Sprijinul se va acorda pentru cheltuielile prevăzute în Planul de marketing, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii:* Studii/planuri: elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing etc.
* Costurile de funcţionare a cooperării( nu vor depăși 20% din valoarea toatală eligibilă a proiectului);
* Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare, şi pot cuprinde: cheltuieli de promovare, cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic), creare marcă înregistrată, investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare si comercializare (modernizare, constructie) echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect.
 |

1. **Condiții de eligibilitate**

|  |
| --- |
| * Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
* Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
* Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură;
* Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;
* Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014;
* Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse.
* In cazul cooperarii din sectorul pomicol, partenerii care sunt fermieri/ GP /Cooperative isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa STPaferentă Cadrului Național de Implementare STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii)
* **Proiectul prevede obtinerea dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative ”produs montan”.”**
 |

1. **Criterii de selecție**

|  |
| --- |
| Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:- respecta principiul reprezentativității cooperării, prin numărul de parteneri implicați;- vizeaza un gradul ridicat de acoperire al teritoriului GAL în cadrul asocierii cuprinzand fermieri din cel putin doua localitati din teritoriul GAL; - respecta principiul asocierii exploatatiilor de mici dimensiuni (ferme mici );- respecta principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție și punctul de vânzare).- vizeaza dezvoltarea unei structuri asociative care să includă funcții integrate (flux operațional complet);- vizeaza crearea unui brand local prin prevederea in planul de afaceri de cheltuieli de marketing in acest sens;- propun activitati inovative pentru zona si isi prevad in planul de afaceri investitii pentru introducerea de noi tehnologii;- respecta principiul protectiei mediului inconjurator; |

1. **Sume (aplicabile) și rata sprijinului**

|  |
| --- |
| Valoarea maximă a sprijinului este de 68.087 de euro.Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri/sub-masuri, acestea vor respecta intensitatea maxima aferenta submasurii/submasurilor din care fac parte operatiunile, fara a depăși valoarea maximă de 68.087 de euro. Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală. Intensitatea ajutorului este de 100%.*Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei intensitati ale sprijinului specifice:* Dezvoltarea planurilor de afaceri pentru infiintarea si promovarea formelor asociative se va face prin acordarea unui sprijin cu o intensitate de 100%. Astfel, au fost luate in considerare mai multe aspecte: necesitatea sustinerii asocierii micilor fermieri, gradul ridicat de saracie al zonei, capacitatea financiara redusa de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, accesul dificil la piete pentru micii fermieri. Astfel, s-a considerat rezonabila incurajarea asocierii si a crearii de lanturi scurte de aprovizionare prin acordarea unui procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, cu exceptia operatiunilor aferente altor masuri carora li se va aplica rata maxima a sprijinului conform limitelor prevazute in cadrul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.  |

1. **Indicatori de monitorizare**

|  |
| --- |
| * Numărul de forme asociative sprijinite: minim 1;
* Numar de exploatatii agricole membre in forme asociative sprijinite: minim 4
 |

**CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)**

Strategia de dezvoltare locala elaborata de parteneriatul PLATOUL MEHEDINTI are drept obiectiv principal dezvoltarea durabila a zonei prin incurajarea inițiativelor locale care combina soluții ce răspund problematicii identificate la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

Obiectivele SDL concorda astfel cu prioritatile PAC si Strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltarii rurale durabile, a unui sector agricol mai echilibrat din punct de vedere teritorial și ecologic, mai benefic pentru clima, mai rezilient, mai competitiv și mai inovator. Masurile propuse pentru atingerea obiectivelor, se subordoneaza principiilor şi obiectivelor de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene stabilite prin Regulamentul 1305/2013, fiind complementare cu O1: Favorizare a competitivitatii agriculturii si O3: obținerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. Obiectivele SDL sunt atinse prin intermediul urmatoarelor trei prioritati ale Uniunii în materie de dezvoltare rurala, care reflecta obiectivele tematice relevante: P2: cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor (cu accent pe D2A), P3: promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura (cu accent pe D3A), P6: promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei și a dezvoltarii economice in zonele rurale (cu accent pe: D6A si pe D6B).

Europa 2020 reprezinta strategia Uniunii Europene de creştere economica bazata pe trei prioritati: creștere inteligenta (dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare), crestere durabila (promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive), crestere favorabila incluziunii (promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala și teritoriala). La nivel national documentul care continua obiectivele trasate și transpunerea la nivel național a directiilor strategice ale Europa 2020 este Acordul de parteneriat 2014-2020. Pentru a atinge aspiratiile de crestere economica reflectate in obiectivul global al acestui Acord de Parteneriat, Romania va avea o economie moderna și competitiva prin abordarea urmatoarelor cinci provocari in materie de dezvoltare: competitivitatea și dezvoltarea locala, populatia și aspectele sociale, infrastructura, resursele, administrația și guvernarea.

Prioritatile transpuse prin domenii de interventie faciliteaza și realizarea obiectivelor transversale privind inovarea, protectia mediului, atenuarea efectelor schimbarilor climatice și adaptare la acestea. Prin masurile propuse, strategia propusa este complementara cu urmatoarele obiective strategice ale PNDR 2014-2020: restructurarea şi creşterea viabilitaţii exploataţiilor agricole (prin masurile: M1/2A “SPRIJIN AGRICOL”, M5/3A “COOPERARE LOCALA”), gestionarea durabila a resurselor naturale și combaterea schimbarilor climatice prin criteriile de selectie propuse contribuindu-se indirect la acest obiectiv), diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii şi serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale (prin masurile: M3/6B “DEZVOLTAREA SATELOR”, M2/6A “BUSINESS RURAL”, M4/6B “IMPLICARE SOCIALA”.

Obiectivele SDL sunt in concordanța cu Strategia naționala de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung 2020-2030 ce vizeaza: accelerarea tranzitiei structurale spre o agricultura viabila economic concomitent cu practici agricole prietenoase cu mediul șI creșterea gradului de acoperire a consumului de alimente din producția internă și redobandirea statutului de exportator agroalimentar net, limitarea amprentei de carbon a agriculturii și promovarea agriculturii rezistente la schimbari climatice, imbuntatirea standardelor de viata in zonele rurale, dezvoltarea parteneriatelor pentru educație/consiliere, TIC, CDI și imbunatatirea performantei administratiei agricole.

Strategia Naționala privind Incluziunea Sociala și Reducerea Saraciei 2015-2020 propune un subset de noua interventii cheie care urmeaza sa fie implementate în urmatoarea perioada de programare, acestea având cel mai mare impact în ceea ce priveste reducerea saraciei și promovarea incluziunii sociale.

Strategia Guvernamentala pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici și mijlocii și imbunatatirea mediului de afaceri din Romania Orizont 2020 are ca obiectiv general crearea unui mediu favorabil afacerilor, initiativei private şi spiritului intreprenorial, stimularea infiintarii şi dezvoltarii IMM-urilor şi sprijinirea creşterii competitivitatii mediului de afaceri autohton pe plan local, regional, naţional, european şi international prin creşterea semnificativa, sub aspect dimensional, sectorial şi regional, a soldului net de IMM-uri active economic, dezvoltarea intreprinderilor existente şi crearea de noi locuri de munca pana la sfârşitul anului 2020.

Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 iși propune dezvoltarea unui ecosistem competitiv de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, centrat pe antreprenoriat, inovare și creativitate, care sa puna accent pe incredere, eficienta și excelenta și sa plaseze România în primele 10 economii la nivel european. Pentru realizarea acestei viziuni au fost identificate 5 prioritati strategice: îmbunatatirea mediului de reglementare, actiuni parteneriale intre mediul public și mediul privat, factori și servicii suport, promovarea celor 10 sectoare de viitor: turism și ecoturism, textile și pielarie, lemn și mobila, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informatiilor și comunicatiilor, procesarea alimentelor și a bauturilor, sanatate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit și acvacultura), bio-farmaceutica si biotehnologii, pregatirea generatiei 2050 si provocari societale.

Strategia propusa de parteneriatul PLATOUL MEHEDINTI dovedeste complementaritate si cu Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020. Obiectivul strategic global pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea durabila și echilibrata a Regiunii Sud-Vest Oltenia in vederea reducerii disparitatilor existente intre regiunea SV Oltenia și celelalte regiuni ale tarii in scopul cresterii nivelului de trai al cetatenilor.

Masurile propuse in cadrul SDL a GAL sunt complementare cu urmatoarele domenii prioritare pentru dezvoltare economico-sociala stabilite la nivel regional:

* P 1. Cresterea competitivitatii economice a regiunii: DI 1.1: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri, DI 1.2: Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii DI 1.3: Cresterea competitivitatii IMM-urilor;
* P 2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale: DI 2.2 Infrastructura de sanatate si pentru situatii de urgenta, DI 2.3 Imbunatatirea infrastructurii educationale, DI 2.4 Modernizarea infrastructurii sociale, DI 2.6 Dezvoltarea capacitatii administrative;
* P 3. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii cultural-istorice: DI 3.1: Conservarea, protectia si valorificărea patrimoniului natural si cultural al regiunii, DI 3.2: Crearea/modernizarea infrastructurii de turism in vederea cresterii atractivitatii regiunii;
* P 4. Dezvoltare rurala durabila si modernizarea agriculturii si a pescuitului: DI 4.1 Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole, DI 4.2 Infrastructura rurala - servicii de baza si reinnoirea satelor, DI 4.3 Promovarea crearii si dezvoltarii IMM, DI 4.4 Promovarea anumitor sectoare cu nevoi specifice;
* P 5. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii sociale: DI 5.1 Investitii in educatie, competente si invatamant bazat pe rezultate, DI 5.2: Ocupare si mobilitate pe piata fortei de munca, DI 5.3: Incluziune sociala si combaterea saraciei;
* P 6. Protecția mediului și creșterea eficienței energetice: DI 6.1 Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul public si privat si utilizarea energiei regenerabile, DI 6.2: Modernizarea infrastructurii de mediu, DI 6.3: Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor.

O alta strategie cu care se asigura complementaritatea este Strategia de dezvoltare a judetului MEHEDINTI pentru perioada 2014 – 2020. Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltarea judetului Mehedinti pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea durabila si imbunatatirea calitatii vietii populatiei, astfel incat acest judet sa devin competitive pe termen lung si atractiv pentru investitii cu valorificarea patrimoniului de mediu si dezvoltarea unei comunitati capabile sa gestioneze resursele in mod eficient si eficace.

Operatiunile sprijinite de Parteneriatul Platoul Mehedinti sunt complementare cu urmatoarele obiective strategice din strategia judeteana de dezvoltare pentru perioada 2014-2020:

* Obiectivul specific 2 - Creşterea competitivităţii mediului economic prin sprijinirea întreprinderilor pentru crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea parteneriatelor public-privat şi colaborarea cu mediul academic;
* Obiectivul specific 4 – Imbunatatirea infrastructurii si a calitatii serviciilor de educatie pentru cresterea ratei participarii populatiei in sistemul de invatamant si de formare profesionala, a serviciilor de sanatate si a serviciilor sociale pentru combaterea saraciei, promovarea incluziunii sociale;
* Obiectivul specific 5- Valorificarea eficienta si durabila a patrimoniului natural prin crearea/modenizarea infrastructurilor necesare, precum si prin implementarea unor masuri de protectie a mediului si de prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea de noi oportunitati de crestere economica durabila si de crestere a calitatii vietii.
* Obiectivul specific 6: Creșterea atractivității judeţului ca destinație turistică prin promovarea, dezvoltarea şi modernizarea eco şi agro-turismului și creșterea calității serviciilor turistice oferite;
* Obiectivul specific 7: Modernizarea sectorului agricol si piscicol si diversificarea activitatilor rurale cu activitati complementare agriculturii si pisciculturii, cresterea calitatii vietii in zonele rurale prin dezvoltarea innfrastructurii si imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia ruralal, in vederea unei dezvoltari durabile a judetului si diminuarea disparitatilor dintre mediul urban si rural.

**CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune**

Planul de actiune al implementarii SDL are la baza respectarea urmatoarelor principii: COOPERARE LA NIVEL LOCAL (intre membrii GAL, in cadrul echipei GAL, intre actorii locali), TRANSPARENTA in toate activitatile derulate, RESPONSABILITATE prin seriozitate, implicare, constientizare si asumare, CALITATE prin plus-valoarea adusa zonei si REZULTATE prin atingerea indicatorilor propusi. Planul de actiuni cuprinde:

**A[[1]](#footnote-1)0.** Semnarea contractului de finantare: dupa primirea notificarii referitor la selectia SDL, reprezentantul legal va semna contractul de finantare; Responsabil: Reprezentant legal al GAL; Termen: S1[[2]](#footnote-2). Resurse necesare (financiare/materiale): Cheltuieli cu combustibilul/Mijloc de transport;

**Activitatea A1.** Constituirea echipei GAL: Consiliul Director al GAL va selecta in baza procedurii interne membrii echipei conform organigramei si necesitatilor: a)Manager de proiect (responsabil administrativ); b)Expert financiar; c)Expert tehnic; d)Animator; Responsabil: Consiliul Director al GAL; Termen: S 1 Anul 1 pentru formare echipa initiala, activitate continua in functie de necesitati. Resurse necesare: Cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu serviciile externalizate/ mijloc de transport, amenajare sediul GAL cu dotari, echipamente, consumabile.

**Activitatea A2.** Desfasurarea procedurilor de achizitie: se vor selecta prestatorii de servicii si furnizorii de bunuri ai GAL in conformitate cu procedurile de achizitie in vigoare. Activitatea va fi desfasurata continuu pe parcursul primului an de implementare, precum si, in functie de prevederile contractului de finantare, in primele lunii ale celorlalti ani de implementare. Responsabili: Echipa GAL, Reprezentant Legal, Consiliul Director al GAL; Termen: S1-S 2 Anul 1, S1 al celorlalti ani de implementare. Resurse necesare: Cheltuieli cu salariile, cu combustibilul/ mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

**Activitatea A3.** Elaborarea procedurilor de evaluare, selectie si monitorizare a proiectelor: se va avea in vedere conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese. Vor fi realizate: ghidul solicitantului pentru toate masurile din SDL, drafturile documentelor necesare elaborarii unui proiect (ex. cerere de finantare, plan de afaceri, etc.), procedurile de evaluare a proiectelor, de selectie a proiectelor, de monitorizare a proiectelor, de verificare a cererilor de plata si orice alt instrument necesar in implementarea SDL-ului cu succes. Responsabil: Echipa GAL, Reprezentant Legal, Consiliul Director al GAL, Consultant extern. Termen: S1-S2 Anul 1. Resurse necesare: Cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate/mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

**Activitatea A4.** Instruirea si informarea in scopul dezvoltarii competentelor angajatilor GAL si a liderilor locali: vor fi desfasurate sesiuni de informare si instruire in scopul dezvoltarii competentelor angajatilor GAL si a liderilor locali, dar si cresterii nivelului de constientizare si intelegerii a actorilor locali a abordarii LEADER. Responsabil: Echipa GAL, Reprezentant Legal, Consiliul Director al GAL, Prestator extern. Termen: S1-S 2 Anul 1, S1 al celorlalti ani de implementare. Resurse necesare: Cheltuieli cu instruirea liderilor locali si a angajatilor, cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile, materiale de curs, sala conferinta curs, suport de curs.

**Activitatea A5.** Animarea teritoriului GAL: se vor derula activitati de animare in teritoriul GAL ce vor viza crearea unei pagini web a GAL, distributia de materiale de promovare, desfasurarea de intalniri de informare, aparitii in presa etc, ce vor fi desfasurate inaintea lansarii apelurilor de selectie L. Responsabil: Echipa GAL, Lideri locali, Prestatori externi; Termen: S1-S2 Anii 1,2. Resurse necesare: Cheltuieli cu realizarea materialelor de promovare, cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile, materiale de promovare.

**Activitatea A6.** Lansare si derulare apeluri de selectie: aceasta actiune se va desfasura conform calendarului anual de lansare a apelurilor de selectie. Masura privind infrastructura sociala, va fi lansata cu prioritate, de la primul apel de selectie. Responsabil: Echipa GAL, Lideri locali, Prestatori externi; Termen: S1-S2 Anii 1,2. Resurse necesare: Cheltuieli cu lansarea apelului de selectie, cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile, materiale de promovare.

**Activitatea A7.** Evaluarea si selectia proiectelor: dupa expirarea termenului de depunere a proiectelor, echipa GAL impreuna cu consultantul extern va duce la indeplinire aceasta activitate respectand normele impuse prin procedurile de evaluare si selectie, precum si prin Ghidul Subbmăsurii 19.2” Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”. Responsabil: Echipa GAL, Consultant extern, Reprezentant Legal, Comitet de Selectie, Comisie de Contestatii; Termen: S2 Anul 1, S1-S 2 Anul 2. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

**Activitatea A8.** Intocmirea rapoartelor de activitate, a cererilor de plata aferente cheltuielilor de functionare: in cadrul prezentei activitati vor fi realizate toate actiunile solicitate in cadrul de implementare al Sub-masurii 19.4” Sprijin pentru costurile de funcționare și animare”. Responsabil: Echipa GAL, Consultant extern, Reprezentant Legal, Consiliu Director ; Termen: Activitate continua. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente pentru personal, consumabile.

**Activitatea A9.** Evaluarea implementării SDL: dupa finalizarea activitatilor aferente fiecarui an de implementare si dupa colectarea informatiilor, prelucrarea si interpretarea acestora, va fi elaborat un plan de evaluare a implementarii strategiei, care sa aiba drept rezultat o evaluare clara, obiectiva, cantitativa si calitativa a stadiului implementarii SDL. Responsabil: Manager GAL, Consultant extern, Consiliu Director, Comisie de Evaluare. Termen: S1 al fiecarui an incepand cu Anul 2, S1 si S2 al ultimului an de implementare. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

**Activitatea 10.** Primirea si verificarea cererilor de plata: echipa GAL va verifica in baza procedurilor in vigoare conformitatea cererilor de plata aferente proiectelor selectate, cu exceptia proiectelor in cadrul carora GAL-ul este beneficiar. Responsabil: Echipa GAL, Consultant extern. Termen: Activitatea continua incepand cu S2 din anul 1 si pana la S2 al ultimului an de implementare. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

**Activitatea A11.** Monitorizarea proiectelor contractate: se va observa procesul de implementare al proiectului, vor fi consiliati beneficiarii in problemele intampinate si se va controla respectarea si indeplinirea conditiilor asumate la depunerea proiectului. Responsabil: Echipa GAL. Termen: Activitate continua incepand cu S2 din anul 1 pana in pana la S2 al ultimului an de implementare. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

**Activitatea A12.** Monitorizarea implementării SDL: se va monitoriza reușita implementării SDL pentru teritoriul acoperit, evaluarea proprie și monitorizarea permanentă axandu-se pe valoarea adăugată a abordării LEADER, eficiență și eficacitate pentru asigurarea un management adecvat. Responsabil: Reprezentant Legal, Consiliul Director al GAL, Consultant extern. Termen: Activitate continua. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

Avand in vedere ca parteneriatul Platoul Mehedinti nu este inca constituit juridic, pentru derularea procesului de consultare si elaborare SDL a avut la dispozitie un spatiu pentru desfasurarea activitatii pus la dispozitie gratuit de catre Comuna Isverna in cadruul primariei, insa pana la acest moment nu beneficiaza de echipamente sau dotari necesare functionarii. Astfel, pentru functionarea GAL vor fi utilizate resursele puse la dispozitie in cadrul contractului de functionare afernt Sub-masurii 19.4” Sprijin pentru costurile de funcționare și animare”, la care se vor aduga cotizatii anuale ale partenerilor publici pentru fi utilizate pentru plata comisioanelor aferente obtinerii scrisorii de garantie bancara a avansului, precum si pentru asigurarea functionarii GAL pana la data primirii avansului din cadrul contractului de finantare. Pe parcursul derularii activitatii, echipa GAL se va implica in obtinerea si a altor finantari nerambursabile si desfasurarea altor tipuri de proiecte ce pot aduce plus-valoare teritoriului si parteneriatului, in limita prevederilor legale si a premisunilor statutului asociatiei.

Calendarul orientativ al activitatilor propuse pentru perioada 2016-2023\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/ Perioada | An I | An II | An III | An IV | An V | An VI | An VII |
| S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | S 1 | S 2 |
| A0.  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A1.  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A2.  | 1 | 2 | 3 |   | 4 |   | 5 |   | 6 |   |   | 7 |   | 8 |
| A3.  | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A4.  | 1 | 2 | 3 |   | 4 |   | 5 |   | 6 |   | 7 |   | 8 |   |
| A5. | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A6.  | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A7.  |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A8.  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A9.  |   |   | 1 |   | 2 |   | 3 |   | 4 |   | 5 |   | 6 | 7 |
| A10.  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A11.  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A12.  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

\*termenele de incepere si finalizare a activitatilor de mai sus sunt orientative si pot suporta modificari pe parcursul implementarii proiectului.

**CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei**

Accesarea sprijinului pregatitor pentru elaborarea SDL in cadrul proiectului “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului parteneriatului public-privat Platoul Mehedinti” derulat prin Sub-Masura 19.1 a reprezinta un prim pas deosebit de important in procesul de dezvoltare a teritoriului incurajand implicarea reala a cetatenilor in deciziile strategice ce vor influenta comunitatea pe termen lung. Prin procesul de consultare si animare realizat la nivel local, cu implicarea, in mod activ, a actorilor locali si organizatiilor din teritoriu, parteneriatul Platoul Mehedinti a analizat atat nevoile si oportunitatile de dezvoltare, cat si mecanismul de implicare activa a populatiei in dezvoltarea zonei.

Aceste activitati au contribuit la crearea de retele si la constructia institutionala, pregatind teritoriul pentru implementarea viitoarei strategii de dezvoltare locala ce va promova un set coerent de masuri adaptate prioritatilor specifice teritoriului sI va viza valorificarea potentialul autentic local al teritoriului.

Pentru asigurarea derularii unui proces de consultare coerent, in primul rand a fost realizat un plan de actiuni etapizat pentru elaborarea SDL. Astfel, planul de actiune al parteneriatului s-a desfasurat in urmatoarele etape:

1. Identificarea persoanelor –resursa din cadrul partenerilor care vor fi implicate in procesul de consultare si animare a teritoriului;

2. Realizarea unei analize initiale a teritoriului (caracteristici geografice, climatice, demografice, caracteristici de mediu, patrimoniu arhitectural si cultural, economie locala etc);

3. Derularea activitatilor de animare si consultarea a teritoriului GAL;

4. Organizarea unui grup de lucru pentru prezentare concluziilor obtinute in urma consultarii teritoriului si stabilirea masurilor si alocarilor financiare aferente acestora in cadrul SDL;

5. Validarea finala a SDL de catre parteneri.

 Actiunile de animare si consultare a teritoriului au oferit actorilor locali si reprezentantilor din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra impreuna si de a interactiona in favoarea comunitatii. Astfel, au fost desfasurate urmatoarele activitati de animare si consultare a teritoriului:

1. Organizare actiuni de informare: 8 intalniri de informare publica la nivelul fiecarei UAT membra a parteneriatului: (Comuna Breznița-Ocol, Comuna Ilovița, Comuna Cireșu, Comuna Godeanu, Comuna Podeni, Comuna Balta, Comuna Isverna, Comuna Obîrșia-Cloșani). La aceste intalniri au participat reprezentanti ai organizatiior semnatare a acordului de parteneriat, cat si actori locali reprezentand diverse sectoare de activitate (administratie publica, agricultura, economie, educatie, societate civila, etc). In cadrul acestor sedinte publice, participantii au fost informati in legatura cu oportunitatea de a se implica in procesul de dezvoltare a propriei comunitati locale, au fost distribuite materiale de informare si au fost consultati participantii in vederea obtinerii de informatii privind necesitatile si directiile de dezvoltare ale teritoriului prin aplicarea de chestionare elaborate de consultant si prin primirea unor propuneri scrise din partea actoilor locali, privind depunderea de proiecte in cadrul GAL. La fiecare dintre cele 8 sedinte publice au participat un numar minim de 20 de persoane/intalnire, conform listelor de presenta anexate. Aceste intalniri au contribuit nu doar la informarea actorilor locali, ci au generat interactiuni si dezbateri privind obiectivele si directiile de dezvoltare a teritoriului ce vor fi incluse in cadrul SDL contribuind astfel la cresterea capacitatii de colaborare la nivel teritorial. In cadrul acestei activitati au fost distribuite urmatoarele materiale informative: 400 pliante format A4, 160 afise format A3, - 160 mape de prezentare A4, 8 bannere, 8 sisteme roll-up.

2. Organizare actiuni de consultare: au fost organizate trei intalniri ale partenerilor. Prima intalnire a partenerilor, organizata la Ilovita, in data de 18 martie 2016 a cuprins: o scurta analiza a situatiei curente privind teritoriu parteneriatului (prezentarea geografica si fizica, populatie, patrimoniu de mediu, patrimoniu arhitectural si cultural, economia locala etc), stabilirea unui calendar de lucru pentru desfasurarea activitatilor, stabilirea si aprobarea principalelor actiuni ce urmeaza a se desfaşura in cadrul teritoriului. In cadrul celei de-a doua intalniri desfasurata la Isverna in data de 25 martie 2016 au fost dezbatute urmatoarele teme: analiza datelor culese din teritoriu, formularea unui set de prioritaţi strategic, identificarea anumitor prioritati si masuri ce vor putea fi implementate in cadrul strategiei de dezvoltare locala. La ultima intalnire a partenerilor derulata la Breznita Ocol in data de 26 aprilie 2016 a fost aprobata SDL si a fost validat dosarul de candidatura final de catre parteneri. In cadrul acestor activitati au fost distribuite 100 pliante format A4 si 40 mape de prezentare, actiunile de consultare desfasurandu-se si prin completarea unor chestionare de identificare a necesitatilor teritoriului.

3. Consultare teritoriului in cadrul unui grup de lucru organizat la Isverna in data de 01 aprilie 2016 pentru prezentarea concluziilor obtinute in urma consultarii teritoriului, stabilirea obiectivelor si prioritatilor in dezvoltarea teritoriului, a masurilor si alocarilor financiare aferente acestora in cadrul SDL.

Prin activitatile mentionate mai sus s-a asigurat desfasurarea unui proces de consultare activ ce a implicat actori locali din diferite domenii de activitate contribuind astfel la cresterea capacitatii de colaborare dintre acestia cu scopul final de a elabora o strategie de dezvoltare locala integrata, adaptata nevoilor si potentialului local ce va conduce la o dezvoltare echilibrata a teritoriului.

Pentru realizarea SDL, firma de consultanta a utilizat datele stranse din teritoriu, dar si date oficiale transmise de INS sau de pe site ul ofical al INS (tempo), baze de date ale comisiilor judeţene sau naţionale de statistică, alte surse şi statistici oficiale) precum şi consultarea primăriilor sau partenerilor. A se consulta, ȋn completare, documentele justificative privind animarea (minute, procese verbale, modelul de chestionar utilizat) ataşate (Anexa 6). In etapa de animare și elaborare a SDL, a fost promovata egalitătea dintre bărbați și femei și a integrărea de gen, fiind prevenita oricăre discriminăre pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Toate activitatile derulate in procesul de elaborarea a startegiei de dezvoltare locala au contribuit la crearea de retele si la constructia institutionala, pregatind teritoriul pentru implementarea unei SDL ce va promova un set coerent de masuri adaptate prioritatilor specifice teritoriului si va viza valorificarea potentialul autentic local al teritoriului. Partenerii au dovedit pe parcursul acestui proces seriozitate si implicare, vazand in GAL un instrument eficient ce le poate oferi posibilitatea de a lucra impreuna si de a interactiona in favoarea comunitatilor, incurajand implicarea reala a cetatenilor in deciziile strategice ce vor influenta comunitatea pe termen lung.

**CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei**

Viitorul Grup de Acțiune Locală PLATOUL MEHEDINTI va fi responsabil de reușita implementării SDL pentru teritoriul acoperit. Prin urmare, va fi necesar un management profesionist cu resurse corespunzătoare. Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă vor fi axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER, eficiență și eficacitate pentru a asigura un management adecvat.

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, echipa GAL va desfasura si o serie de activitati administrative, precum: pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, animarea teritoriului, analiza, evaluarea și selecția proiectelor, monitorizarea și evaluarea implementării strategiei, verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar), monitorizarea proiectelor contractate, intocmirea cererilor de plată si a dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare, precum si alte aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc ce pot aparea in funtionarea GAL. Aceste activitati vor ajuta la gestionarea eficienta si cu succes a intregii strategii de dezvoltare locala, echipa GAL reprezentand “cheia” spre un SDL performant. Astfel, echipa de implementare a SDL va cuprinde urmatoarele functii administrative: manager de proiect (responsabil administrativ), expert financiar, animator si expert tehnic. Activităţile la care participă membrii echipei de implementare, precum şi atribuţiile în cadrul acestor activităţi sunt descrise in fisele de post anexate (Anexa 8). Fiecare functie va avea atributii specific, asigurandu-se indeplinirea tuturor sarcinilor ce revin GAL. Totodata, pentru a garanta transparenta in procesul decizional si pentru a evita orice potential conflict de interese, in cadrul implementarii, va exista o separare adecvata a responsabilitatilor fiecarui membru implicat in promovarea proiectelor, evaluarea si selectarea acestora, sau verificarea cererilor de plata. In functie de calendarul activitatilor si de necesitatile constatate pe parcursul implementarii SDL, se va efectua angajarea personalului, pentru **demonstrarea conformitatii SDL cu C.S. 4.3 Capacitatea de implementare a SDL, parteneriatul PLATOUL MEHEDINTI asumandu-si faptul că funcțiile de management si monitorizare/evaluare vor fi îndeplinite permanent pe tot parcursul implementarii SDL de doua persoane angajate în baza unor contracte individuale de muncă/minim 4 ore obtinand in cadrul acestui criteriu de selectie un punctaj de 6 puncte (manager de proiect si expert tehnic), pentru restul functiilor prevazute in organigrama GAL urmand a fi efectuate angajari temporale in functie de necesitatile si stadiul implementarii SDL.**

Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

Membrii echipei de mai sus vor detine expertiza in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, vor fi orientati exclusiv pentru atingerea obiectivelor SDL dorind sa creeze din SDL un proiect de buna practica, cu efect major in cadrul teritoriului, devenind liantul intre GAL si actorii locali.

Avand in vedere ca pe parcursul implementării, în funcție de performanța dovedită de GAL in evaluarea proiectelor, Agenția de Plăți poate delega către GAL anumite sarcini de verificare, printr-un acord de delegare, unul dintre obiectivele asumate de GAL il va reprezenta formarea unei echipe de profesionisti care sa atinga criteriile de performanta stabilite de autoritati.

In cadrul organizarii viitorului GAL, in afara de echipa prezentata mai sus, pentru ducerea la indeplinirea a activitatilor asumate vor fi contractate servicii externalizate in functie de necesitati: audit financiar, consultanta, instruire, promovare, etc.

GAL PLATOUL MEHEDINTI se va ghida după un Regulament de Organizare și Funcţionare la nivel intern, care va stabili detaliat circuitul administrativ și decizional pentru toata perioada implementării. Se vor respecta principiile unei definiri clare, alocării şi separării funcţiilor în cadrul GAL, exercitării eficace a unor funcţii şi informării organului abilitat cu privire la efectuarea sarcinilor şi la mijloacele implicate în realizarea acţiunilor.

***Regulamentul de Organizare și Funcționare GAL***

Regulamentul de organizare si functionare a GAL PLATOUL MEHEDINTI va contine urmatoarele puncte:

* Rolul si atributiile GAL PLATOUL MEHEDINTI

GAL PLATOUL MEHEDINTI va fi organizat şi va funcţiona ca si Asociatie conform OG nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare. Rolul principal asumat de GAL PLATOUL MEHEDINTI il reprezinta dezvoltarea locala a teritoriului plasata sub responsabilitatea comunitatii prin implementarea strategiei de dezvoltare locala. Sarcinile asumate de catre GAL PLATOUL MEHEDINTI esențiale pentru implementarea cu succes a SDL vizează:

• consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;

• conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;

• asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;

• pregătirea și publicarea procedurii de depunere a proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;

• primirea și evaluarea cererilor de finanțare;

• primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;

• selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

• monitorizarea implementării SDL plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia.

* Activitatile principale:

Prin activitatile derulate GAL PLATOUL MEHEDINTI va încuraja inovarea şi modernizarea formelor tradiţionale de know-how, descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente, cresterea atractivitatii zonei, imbunătăţirea infrastructurii fizice locale, cresterea calitatii vietii prin furnizarea de servicii publice calitative, diversificarea activitătilor economice non-agricole din teritoriul GAL si incurajarea micilor intreprinzatori, promovarea zonei GAL PLATOUL MEHEDINTI şi asocierea ei cu alte regiuni din ţară şi străinătate, imbunatatirea incluziunii sociale etc.

Activitatile derulate de GAL PLATOUL MEHEDINTI in conformitate cu planul de activitati asumat includ: constituirea echipei GAL responsabila cu implementarea strategiei, realizarea achizitiilor necesare implementarii SDL, elaborarea procedurilor de evaluare, selectie si monitorizare a proiectelor, instruirea si informarea in scopul dezvoltarii competentelor angajatilor GAL si a liderilor locali, desfasurarea de activitati de animare in teritoriul GAL (crearea unei pagini web a GAL, distributia de materiale de promovare, desfasurarea de intalniri de informare, aparitii in presa etc.), derulare sesiuni de depunere a proiectelor, evaluarea si selectarea proiectelor, intocmirea rapoartelor de activitate, a cererilor de plata aferente cheltuielilor de functionare, acordarea de asistenta personaleor care vor sa depuna proiecte la GAL, actiuni de promovare, colaborarea cu alte entităţi pe plan naţional şi internaţional, care au scopuri similare, precum si cu alte organizaţii indiferent de forma de organizare care participă la programul LEADER etc.

* Structura organizatorica a GAL PLATOUL MEHEDINTI si atributiile acesteia

In conformitate cu prevederile OG 26/2000, structura organizatorica a GAL PLATOUL MEHEDINTI va fi urmatoarea: Adunarea Generala, Consiliul Director, Cenzorul, Comitetul de selectie, Comisia de contestatii, Compartimentul administrativ (echipa GAL: manager de proiect pentru coordonarea activităţii GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru, expert financiar pentru supravegherea si controlul gestiunii financiare-contabile a GAL, animator pentru desfasurarea activitatilor de animare pentru promovarea actiunilor GAL si activitatile de monitorizare a proiectelor, expert tehnic pentru verificarea, evaluarea si selectia proiectelor si evaluarea conformităţii cererilor de plată), serviciile externalizate( audit, consultanta, instruire, publicitate, organizare a evenimente, realizare materiale de promovare etc).

* Fluxul documentelor

Pentru stabilirea persoanelor responsabile, precum si pentru determinarea fluxului documentelor vor fi consultate procedurile existente la nivelul GAL pe tipuri de activitati( de ex.:procedura de primire a proiectelor, procedura de verificare a conformitatii dosarelor cererilor de plata, procedura de desfasurare a achizitiilor, procedura de recrutare etc.).Toate documentele care intra sau ies din unitate vor fi inregistrate in cadrul Registrului de intrari – iesiri. Documentele sosite vor fi repartizate persoanei responsabile de rezolvarea acestora si vor fi arhivate corespunzator.

* Conflictul de interese

GAL PLATOUL MEHEDINTI va urmari respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 66/2011, elaborand şi aplicand proceduri de management şi control care să asigure corectitudinea acordării şi utilizării fonduri disponibile in cadrul SDL, precum şi respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, aşa cum este aceasta definită în legislaţia comunitară. Vor fi descrise riscurile privind conflictul de interese, asa cum au fost rezumate in cadrul Capitolului 12.

Mecanisme de gestionare

În cadrul derulării proiectului, GAL PLATOUL MEHEDINTI va acorda o deosebită importanţă mecanismelor de implementare, întrucât, după selectarea dosarului de candidatură, de modul în care vor fi organizate fluxurile de activităţi va depinde reusita programului. In scopul de a asigura transparenta si interpretare uniforma in implementarea proiectelor, GAL PLATOUL MEHEDINTI se va asigura ca sunt stabilite definitii exacte ale termenilor specifici astfel incat sa se evite interpretarea individuala a lor.

Monitorizarea SDL va presupune existenţa unui dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea sistematică şi structurarea datelor cu privire la activităţile desfăşurate. Dispozitivul de monitorizare implementat de GAL PLATOUL MEHEDINTI se va referi la: evaluarea de rutină a activităților în desfășurare, colectarea sistematică de date pentru indicatori specifici, corectarea devierilor în implementarea activităţilor, informarea periodică și raportarea datelor culese cu scopul luării unor decizii ce duc la ȋmbunătățirea performanțelor SDL. Monitorizarea urmareste implementarea SDL si indeplinirea obiectivelor acesteia, la nivelul GAL fiind necesara existenta in orice moment a unor raportari exacte referitoare la stadiul implementarii SDL. Prin intermediul monitorizarii se examineaza toate aspectele care afecteaza implementarea SDL. In urma concluziilor monitorizarii pot fi propuse modificari ale SDL. Monitorizarea activitatilor propuse se va realiza de catre managerul de proiect, care va raporta periodic Consiliului Director stadiul implementarii SDL.

**Evaluarea SDL** se efectuează pentru îmbunătățirea calității elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locala, precum și în vederea aprecierii eficacității, eficienței și impactului acesteia in conformitate cu prevederile procedurile de implementare a functionarii GAL si a SDL. Evaluarea se realizează cu scopul de a îmbunătăţi calitatea implementării SDL, prin analiza eficienţei, adică a celei mai bune relaţii dintre resursele angajate şi rezultatele atinse şi a eficacităţii programului, însemnând măsura în care obiectivele au fost atinse. Evaluarea presupune colectarea, procesarea, analizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante de la nivelul SDL.GAL va pune la dispoziție resursele necesare pentru efectuarea evaluării. Evaluarea se va efectua de către experți interni sau externi. Evaluarea va fi pusa la dispozitia publicului, precum si la dispozitia oricarei autoritati de control cu atributii in verificarea functionarii GAL sau a fondurilor europene. Modalitatea exacta de desfasurare a evaluarii va fi precizata in cadrul unui Plan de evaluare ce va fi alcatuit de catre GAL.

Scopul Planului de Evaluare este să se asigure că sunt întreprinse activități adecvate și într-un număr suficient pentru o evaluare corecta a SDL și că sunt disponibile resurse suficiente și adecvate pentru a acoperi nevoile de evaluare comune și specifice SDL. In intocmirea planului de evaluare se va avea in vedere:

- obtinerea unor rezultate cuantificabile;

- trasarea unor proceduri clare in baza carora va fi realizata evaluarea;

- transparenta procesului de evaluare;

- evaluare clara a fiecarei functii a GAL si o perspectiva de ansamblu asupra intregii activitati;

- utilizarea rezultatelor evaluarii drept instrument de masurare a performantelor GAL.

 Planul de Evaluare va avea rolul de :

* + - * a stabili rolurile și responsabilitățile celor implicați în activitatea de evaluare, în vederea facilității unui dialog cât mai constructiv între aceștia;
			* a demara activitățile de evaluare a startegiei încă dintr-o fază incipientă a implementării acesteia;
			* a asigura că datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul oportun în formatul adecvat;
			* a realiza o interconectare între activitățile de monitorizare, evaluare și raportare, care să asigure un nivel ridicat al calității rezultatelor activitățiilor de evaluare;
			* a pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluărilor către factorii de decizie și către publicul interesat;
			* a furniza informațiile necesare pentru evaluarea progranului avand in vedere că evaluarea PNDR se completează cu informațiile rezultate din activitățile de evaluare derulate la nivelul Grupurilor de Acțiune Locală ;
			* a furniza informațiile necesare pentru a arăta progresul intermediar înregistrat în îndeplinirea obiectivelor.

**Controlul SDL** vizeaza modul în care GAL PLATOUL MEHEDINTI și implicit beneficiarii acestuia, înţeleg să respecte planificarea legată de implementarea strategiei de dezvoltare. Functia de control a SDL implica verificarea pe trei nivele: verificarea implementarii SDL (realizata de catre Autoritatea de Management/Agentia de Plati), verificarea implementarii proiectelor selectate de GAL (realizata de catre echipa GAL prin responsabilii cu aceasta activitate), verificarea eficientei echipei GAL in implementarea SDL (realizata de conducerea Asociatiei).

Mecanismul de control presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de implementarea strategiei printr-o procedura clara, concretizata prin indicatori masurabili, urmand a fi desfasurata de responsabili desemnati ȋn acest sens.

**Monitorizarea proiectelor selectate de GAL** va avea ca scop urmărirea stadiului implementării proiectelor prin care este transpusă ȋn practică strategia de dezvoltare locală in conformitate cu procedurra intocmita de GAL pentru monitorizarea proiectelor, procedura ce va fi adusa la cunostiinta beneficiarilor selectati. Astfel, va exista o monitorizare a fiecarui proiect, incluzand si verificari pe teren. Monitorizarea proiectelor se va face de catre responsabilul desemnat ȋn acest sens, se vor intocmi rapoarte de monitorizare pentru fiecare proiect in parte, in functie de stadiul implementarii si momentul colectarii datelor. Procesul de monitorizare va prevede un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului in care are loc gestionarea financiara a implementarii fiecarui proiect, fiind urmarita implementarea proiectelor in conformitate cu cererile de finanţare depuse, mai exact informaţiile financiare şi valoarea estimată a indicatorilor de rezultat, precum si respectarea termenelor propuse pentru implementarea proiectului si atingerea indicatorilor. Monitorizarea va asigura colectarea informatiilor şi a datelor şi va utiliza indicatori relevanti şi masurabili prin intermediul carora in orice moment sa existe o imagine clara si obiectiva a stadiului implementarii proiectelor.

**CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei**

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului parteneriatului „PLATOUL MEHEDINTI” va canaliza resursele financiare disponibile pentru îndeplinirea a trei priorități de dezvoltare conforme cu Reg. UE. 1305/2013.

Ierarhia acestor priorități de dezvoltare care răspund nevoilor identificate în analiza de diagnostic și analiza SWOT a teritoriului cu respectarea principiilor LEADER, este următoarea:

* Prioritatea 6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”- cuprinde un număr de 3 măsuri de intervenție (M3/6B “DEZVOLTAREA SATELOR”, M2/6A “BUSINESS RURAL”, M4/6B “IMPLICARE SOCIALA”) prin care se vor finanța proiecte în valoare maximă totală care nu va depăși 550.000 Euro;
* Prioritatea 2 “Cresterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor”- cuprinde o singură măsură de intervenție( M1/2A “SPRIJIN AGRICOL”) prin care se vor finanța proiecte de a căror valoare maximă totală nu va depăși 120.000 de Euro;
* Prioritatea 3 “Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”- cuprinde o singură măsură de intervenție (M5/3A “COOPERARE LOCALA”) care va sprijini implementarea de proiecte a căror valoare maximă totală nu va depăși 34.503 de Euro.

Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A:

Suprafața teritoriului acoperit de GAL „PLATOUL MEHEDINTI”: 662 km2

Populația teritoriului acoperit de GAL „PLATOUL MEHEDINTI”: 11.451 locuitori

662 x 985,37 + 11451 x 19,84 = 879.503 Euro

Astfel valoarea componentei A este 879.503 Euro, din care 175.000 Euro, reprezinta CHELTUIELI PENTRU FUNCTIONARE SI ANIMARE si reprezinta 19,90% din total SDL

**CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL**

GAL “PLATOUL MEHEDINTI” îşi va elabora o procedură de selecţie proprie în care va fi descris procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor, inclusiv procedura de soluţionarea a contestaţiilor, aceste proceduri urmand a fi aprobate de Adunarea Generală a GAL, iar pentru transparenţă vor fi postate pe pagina de web a GAL**.** Apelul de selecţie se va lansa cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor, astfel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora.

1. **Primirea, verificarea conformitatii si inregistrarea cererii de finantare:** proiectele vor fi primite şi ȋnregistrate la GAL, ȋn perioada de valabilitate a sesiunii de proiecte conform metodologiei de aplicat pentru verificarea conformităţii. Daca toate conditiile sunt indeplinite, cererea este declarata conforma, urmand a fi instiintat solicitantul care va lua la cunostinta continutul fisei de verificare a conformitatii.
2. **Infiintarea dosarului administrativ:** dupa verificarea conformitatii cererilor de finantare, pentru toate cererile de finantare declarate conforme, urmeaza infiintarea unui dosar administrativ al proiectului, corespunzator cererii de finantare respective in cdrul caruia se va regasi tot fluxul de documente ce vor aparea pe parcursul procesului de evaluare si selectie.
3. **Verificarea criteriilor de eligibilitate:** constă ȋn: verificarea eligibilităţii solicitantului, a criteriilor de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, a rezonabilitatii preturilor, verificarea viabilitatii economico-financiare a investitiei, precum şi a tuturor documentelor anexate. In situaţia ȋn care există criterii de eligibilitate care necesită clarificari suplimentare, va fi ȋntocmită o Fişă de solicitare a informaţiilor suplimentare, prin care se va solicita prezentarea de informaţii şi documente suplimentare. In urma verificarii eligibilitatii va fi completata fisa de verificare a eligibilitatii.
4. **Verificarea criteriilor de selectie: p**entru proiectele conforme şi eligibile, se va completa Fişa de verificare a criteriilor de selecţie. In funcţie de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecţie pentru toate Cererile de Finanţare declarate eligibile prin acordarea unui număr de puncte şi se calculează scorul atribuit fiecarui proiect. Sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecţie precum şi criteriile de departajare a cererilor de finanţare cu punctaj egal vor fi stabilite ȋnainte de lansarea sesiunii de depunere a proiectelor.
5. **Selectarea proiectelor: C**omitetul de Selecţie (stabilit de către organele de decizie) va decide ȋn ceea ce priveşte selectarea proiectelor în cadrul GAL prin „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, vor fi prezenţi ȋn momentul selecţiei cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă. Comitetul de Selecţie va ȋntocmi un Raport de Selecţie intermediar pentru proiectele selectate care va fi publicat pe pagina web a GAL. Comitetul de Selectie are rol decizional cu privire la selecţia proiectelor depuse la nivelul GAL, fiind format din membri GAL, din componenţa acestuia facand parte parteneri publici, parteneri privaţi, societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție este stabilit un membru supleant, conform tabelului privind componenta Comitetului de Selectie.
6. **Notificarea solicitantilor:** toti solicitantii care au depus cereri de finantare conforme vor fi notificati asupra rezultatului procesului de evaluare si selectie a cererii de finantare depuse, precum si a termenului disponbil pentru depunerea unei contestatii.
7. **Primirea contestatiilor:** beneficiarii ale căror proiecte nu au fost selectate de către Comitetul de Selecţie sau care se considera nedreptatiti in procesul de evaluare pot depune o contestaţie in termenul prevazut in procedura ce va fi soluţionată de către Comisia de Contestaţii. In urma verificării contestaţiilor depuse, Comisia de Contestaţii va emite un Raport de contestaţii ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor, raport care va fi făcut public. Rezultatul analizei contestaţiei va fi adus la cunoştinţa contestatarului. Comisia de Contestaţiiva fi formată din membri GAL, diferiţi de cei ai Comitetului de Selecţie.
8. **Publicarea raportului final de selectie:** după apariţia raportului de soluţionare a contestaţiilor pe pagina web a GAL, soluţia rămâne definitivă şi se publică totodată Raportul de Selecţie Final. În Raportul de Selecţie Final vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor. În Raportul de Selecţie final vor fi evidenţiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor.
9. **Anuntarea rezultatelor finale:** GAL va notifica solicitanţii asupra rezultatelor finale ale procesului de evaluare şi selecţie. Toate proiectele selectate de către GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse de către un angajat al GAL la OJFIR/CRFIR pe raza căruia se vor desfășura activitățile proiectului in conformitate cu procedurile in vigoare urmand a se astepta validarea proiectului de catre AFIR.

Inregistrarea proiectelor, precum si verificarea conformitatii, eligibilitatii si indeplinirii criteriilor de selectie se va face de catre Compartimentul administrativ, reprezentat de expertii GAL. Optional, acestea vor putea fi externalizate total sau partial, in functie de necesitatile constate.

 Tabel cu componenţa Comitetului de Selecţie/ Supleanti:

|  |
| --- |
| **PARTENERI PUBLICI 28,57%** |
| **Partener** | **Functia in CS** | **Tip/ Observatii** |
| Comuna Isverna/Comuna Ciresu | Presedinte |  |
| Comuna Breznita-Ocol/Comuna Podeni | Membru |  |
| **PARTENERI PRIVATI 71,43%** |
| **Partener** | **Functia in CS** | **Tip/ Observatii** |
| Cruceru D. Cristian-Alin PFA/ Birovescu Ctin. Anica PFA | Membru |  |
| Bobîrsc M. Claudiu-Lucian I.I./Zanfiroiu S. Doru PFA | Membru |  |
| Serafin Ion PFA/ Răescu Ghe. Constantin PFA | Membru |  |
| Murdeală Georgeta I.I/ Gherghinescu V. Lucian I.I | Membru |  |
| Davis Montana SRL/ Davis-ind SRL | Membru |  |

**CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale**

Conduita echipei GAL va trebui să aibă în vedere nu doar respectarea literei legii, ci şi respectarea unor valori mai largi, cum ar fi: integritatea morală, imparţialitatea, corectitudinea, profesionalismul, lipsa intereselor private şi prioritatea interesului public. In procesul de implementare a SDL, GAL “PLATOUL MEHEDINTI” va urmari respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 66/2011, elaborand şi aplicand proceduri de management şi control care să asigure corectitudinea acordării şi utilizării fonduri disponibile in cadrul SDL, precum şi respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, aşa cum este aceasta definită în legislaţia comunitară. În activitatea de selecţie şi aprobare a solicitărilor de sprijin financiar, GAL “PLATOUL MEHEDINTI” va avea in vedere respectarea următoarelor principii: o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei, respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi nediscriminatoriu, transparenţa, prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de selecţie a proiectelor de finanţat si excluderea cumulului.

In procesul de evaluare si selectare proiectelor, GAL va urmari conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă. Totodata, pentru a garanta transparenta in procesul decizional si pentru a evita orice potential conflict de interese, in cadrul implementarii, va exista o separare adecvata a responsabilitatilor fiecarui membru implicat in scrierea proiectelor, evaluarea si selectarea acestora, solutionarea contestatiilor sau verificarea cererilor de plata. Astfel, persoanele implicate in evaluarea si selectia proiectelor depuse de un beneficiar, nu vor participa la activitatea de verificare a cererilor de plata depuse de catre acelasi beneficiar. Persoanele fizice sau juridice care sunt solicitanţi şi/sau acordă servicii de consultanţă unui solicitant nu pot participa în procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor la nivelul GAL. De asemenea, nu vor fi implicate ȋn procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor sau de verificare a cererilor de plată persoanele prevazute la art. 11, alin 1, pct. a,b,c din OUG 66/2011. Persoanele care participă direct la procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor, precum şi cele implicate în procesul de verificare a cererilor de plată sunt obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art.11. În situaţia în care aceste persoane constată o legătură de natura celor menţionate, sunt obligate să înceteze să participe la procedura respectivă. In cazul procedurii de achiziţie, GAL va lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unui conflict de interese, şi anume dacă există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. Încălcarea prevederilor se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată, după caz. La depunerea ofertei, ofertantul este obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese. Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective.

1. A- se va citi Activitatea [↑](#footnote-ref-1)
2. S- se va citi Semestrul [↑](#footnote-ref-2)